## Enero 2017
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS RESPEL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA
ITEM | PROYECTO | ACCIONES EJECUTADAS 2016 | PRODUCTOS VIGENCIA 2016 | RESPONSABLE
1. | Proyecto 1. Diagnóstico de los procesos de las principales actividades económicas generadoras de RESPEL en la jurisdicción para obtener un listado de residuos peligrosos, identificando las características de peligrosidad de estos y estableciendo lineamientos para su recolección y almacenamiento | 1.1. Análisis de los indicadores obtenidos: para el período de balance 2015 a través de la plataforma del Registro de generadores de Respel. | Dicho documento está publicado en la página web en la siguiente ruta: www.corantioquia.gov.co/Temáticas/ Temáticas/Residuos Sólidos/Residuos peligrosos/Indicadores de residuos peligrosos generados en la jurisdicción de Corantioquia. "Indicadores 2015” | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 1.2. Transmisión de la información reportada por los generadores de residuos peligrosos en 2016 que corresponde al período de balance 2015, al IDEAM. | La transmisión se evidencia en la Plataforma del Registro de generadores de Residuos Peligrosos-IDEAM, ubicada en la siguiente ruta: www.corantioquia.gov.co/SIUR/Registro de generadores de Residuos Peligrosos, en donde se ingresa con login y password de la Corporación. | Oficinas territoriales
|  | 1.3. Verificación y elaboración de informes sobre la información consignada por los generadores en el Registro de generadores de Residuos peligrosos período de balance 2015, por cada una de las Oficinas Territoriales. | Informes técnicos, revisar hoja de cálculo Proyecto 1-3 | Oficinas Territoriales
2. | Proyecto 2. Promoción de las buenas prácticas para la gestión y manejo de los RESPEL | 2.1. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS, En los Municipios de San Pedro de Los milagros, Entrerríos, Yarumal, Angostura, Ituango Campamento y Donmatías. FORO AMBIENTAL PORCÍCOLA/DIRIGIDO A PORCICULTORES/OBLIGACIONES AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN LA NORMA Y RELACIONADAS EN LA DIRECTRIZ PORCÍCOLA. | Informes Técnicos: 160TH-1604-21240, 160TH-1603-21168, 160TH-1612-22163, 160TH-1606-21559, 160TH-1610-21977, 160TH-1605-21431, 160TH-1605-21431, 160TH-IT1701-362, 160TH-1612-22163 | Oficinas territoriales
|  | 2.2. Taller realizado en el corregimiento El Jardín, municipio de Cáceres | Informe Técnico: 160PZ-1610-12076 del 21 de octubre de 2016 | Oficinas Territoriales
3. | Proyecto 3. Promover el tratamiento y la disposición controlada de los RESPEL, en áreas aptas bajo criterios de diseño y operación técnicamente viables | 3.1. Control y seguimiento a las licencias ambientales de las empresas que realizan tratamiento de residuos peligrosos en la jurisdicción de Corantioquia | 3.1.1. Exp. AS3-1995-492 Inproquim: Informe técnico de control y seguimiento 160AS-1609-16186 de sep 23 de 2016. 3.1.2. Exp. AS3-2012-5 Comercial T&S Toner y Suministros Ltda: solicitud de información 110-1601-266 del 20 de enero de 2016. 3.1.3. Exp. AS3-2012-3 Quimetales: solicitud de información 110-1601-265 del 20 de enero de 2016. 3.1.4. Exp.AN3-2010-2 BIOLODOS DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P: Informe técnico de control y seguimiento 160AN-1603-1101 del 14 de marzo de 2016 y 160AN-1603-30766 del 11 de marzo de 2016. 3.1.5. Exp. AN3-2009-5 CONSORCIO AMBIENTAL E.S.P. S.A: acto administrativo que da inicio a la modificación de la licencia 160AN-1608-29126 del 30 de agosto de 2016 3.1.6. Exp. AN3-2000-102 BIOCHEMICAL GROUP S.A.S.: Resolución de modificación de licencia 160AN-1607-18165 del 07 de julio de 2016 | Oficinas Territoriales
|  | 3.2. Se realizan varios Informes Técnicos de control y seguimiento a la operación de la Celda de Seguridad para la disposición de residuos peligrosos en el relleno sanitario CIS “GUACAL” | Exp. OJ3-2004-3 EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.: Informes técnicos de control y seguimiento: 160AS-1602-15517 del 01 feb 2016 y 160AS-1610-16250 del 21 de octubre de 2016 | Oficinas Territoriales
|  | 3.3. Se otorga Licencia a la empresa ASESORIAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS INDUSTRIALES/ASEI S.A.S | En el expediente AN3-2014-1: se otorga Licencia Ambiental mediante la Resolución 160AN-1601-17754 del 26 de enero de 2016. | Oficinas Territoriales
|  | 3.4. Oficio a diecinueve (19) empresas identificadas como generadoras de RESIDUOS HOSPITALARIOS solicitando el certificado de la empresa gestora RESPEL | Oficios radicados 160HX-1609-903,160HX-1609-904,160HX-1609-905,160HX-1609-906,160HX-1609-908,160HX-1609-909,160HX-1609-910,160HX-1609-911,160HX-1609-912 160HX-1609-913,160HX-1609-914,160HX-1609-915,160HX-1609-916,160HX-1609-920,160HX-1609-964,160HX-1609-965,160HX-1609-966,160HX-1609-967,160HX-1609-968 | Oficinas Territoriales
4. | Proyecto 4. Participar en procesos de identificación y viabilización de zonas para la localización de infraestructuras para la gestión de los RESPEL | No se adelantaron actividades en este proyecto durante el 2016 |  | Subdirección de Gestión Ambiental y Regionalización
5. | Proyecto 5. Establecer convenios de cooperación con los diferentes sectores involucrados en la gestión y manejo de RESPEL, de tal forma que se logre economías de escala con efectos multiplicadores en el desarrollo de proyectos | No se adelantaron actividades en este proyecto durante el 2016 |  | Subdirección de Gestión Ambiental y Regionalización
6. | Proyecto 6. Crear una Base de datos que de cuenta de los generadores de RESPEL en la jurisdicción. | 6.1. Se realizó consolida en excel con los establecimientos que reportaron los RH1 del año 2015. | Base de datos en excel en la oficina Territorial Tahamíes | Oficinas territoriales
|  | 6.2. Diligenciamiento de los formatos RH1 del semestre 2 de 2014, semestre 1 y 2 de 2015 y semestre 2 de 2016 | Informes Técnicos 160HX-1609-14382, 160HX-1609-14383, 160HX-1609-14384, 160HX-1609-14385
|  | 6.3. Se cuenta con una base de datos que contiene el resumen de los generadores que diligenciaron el registro Respel correspondiente a los Indicadores Mínimos del Ministerio IMG 21 y otra con los posibles generadores. | 2 archivos en excel | Subdirección de Gestión Ambiental y Regionalización
7. | Proyecto 7. Promover la difusión y retroalimentación de experiencias exitosas relacionadas con el manejo y la gestión de RESPEL en la jurisdicción de Corantioquia | SEMINARIO DE PLAGUICIDAS Con la participación de: Corantioquia, Secretaria Seccional de Salud y protección social de Antioquia y Grupo ASEI. | 160TH-1610-21991 | Oficinas territoriales
8. | Proyecto 8. Educación a los generadores, municipios y la comunidad en general en derechos y deberes, a partir de la legislación y normatividad existente acerca de RESPEL | TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS, En los Municipios de San Pedro de Los milagros, Entrerríos, Yarumal, Angostura, Ituango Campamento y Donmatías. | Informes Técnicos: 8.1. 160TH-1604-21240 del 04/04/2016, TALLER RESPEL/MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 8.2. 160TH-1603-21168 del 15/03/2016, SEMINARIO CONSOLIDACIÓN POSCONSUMO 8.3. 160TH-1612-22163 del 06/12/2016, TALLER DE SENSIBILIZACION RESPEL 8.4. 160TH-1606-21559 del 30/06/2016, CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 8.5. 160TH-1610-21977 del 13/10/2016 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN RESPEL A GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 8.6. 160TH-1605-21431 del 27/05/2016, TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL | Oficinas territoriales
9. | Proyecto 9. Brindar asistencia técnica en la elaboración e implementación - puesta en funcionamiento de los planes de RESPEL, por parte de los generadores en la jurisdicción de Corantioquia | No se adelantaron actividades en este proyecto durante el 2016 |  | Oficinas territoriales
10. | Proyecto 10. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención en la generación de RESPEL en situaciones de emergencias químicas | DERRAME DE SUSTANCIA LÍQUIDA LECHOSA EN LA VEREDA SAN JUAN / MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Informe técnico 160TH-1612-22250 | Oficinas territoriales
11. | Proyecto 11. Fortalecimiento de los procedimientos de inspección, vigilancia y control, con enfoque preventivo y educativo | No se adelantaron actividades en este proyecto durante el año 2016 |  | Subdirección de Gestión Ambiental y Regionalización
12. | Proyecto 12. Prevención de la generación de RESPEL a través de la promoción e implementación de estrategias de Producción Más Limpia | 12.1. CV-1506-157: "Aunar esfuerzos para la implementación de buenas prácticas ambientales, agrícolas y ganaderas en la alquería agropecuaria de las cuencas de los ríos Grande, Chico, Guadalupe y Porce” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: asesoría en manejo adecuado de plaguicidas y demás insumos agropecuarios, incluyendo medicamentos, igualmente manejo adecuado de los residuos peligrosos (envases de plaguicidas, medicamentos vencidos, agujas y demás elementos cortopunzantes). | Carpeta CV No. 1506-157 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 12.2. CV-1607-110: “Acuerdo de responsabilidad competitividad y eficacia ambiental entre el subsector constructor – Camacol regional Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburra y Corantioquia” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: Foro ambiental de residuos peligrosos el 10 de agosto de 2016, en el marco del programa de formación y capacitación del acuerdo, adicionalmente se tiene incluido dentro de la herramienta de evaluación de la sostenibilidad ambiental el tema de sustancias químicos y residuos peligrosos, con dicha herramienta se hacen los diagnósticos ambientales de las obras que se estén ejecutando cada año. | Carpeta CV No. 1607-110 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 12.3. Convenio 777: “Convenio de Producción más limpia suscrito entre Corantioquia y Asoporcicultores FNP” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: 1. Socialización Directriz unificación de criterios y definición de lineamientos para la actividad porcícola 180-1510-4510, la cual incluye dentro de sus temas lo relacionado con residuos peligrosos y otros como: Compost de mortalidad, Prohibido el uso de fosas de disposición de la mortalidad, Implementación de Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, Si es generador de Respel de acuerdo a la categoría de generador de residuos peligrosos, se deberá registrar como generador ante la plataforma del IDEAM creada para tal fin, Contratación de un gestor autorizado para manejo de respel. 2. Elaboración Guía para la elaboración de planes de gestión integral de residuos peligrosos y otros en granjas porcícolas. | Carpeta CV No. 777 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 12.4. Convenio 798: “Convenio de concertación para una producción y consumo sostenible en la zona norte del Valle del Aburrá” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: 1. 284.53 toneladas de residuos peligrosos aprovechados, lo que quiere decir que se incorporan de nuevo a la cadena productiva, igualmente se vela por el cumplimiento de toda la normatividad asociada a respel. 2. Se realizó diagnóstico sobre la gestión integral de las sustancias químicas a 12 empresas, Posteriormente se impartió formación a un grupo de 11 empresas, con la participación del Área Metropolitana y Corantioquia, en la aplicación de la metodología internacional de la GiZ para países latinoamericanos. Varias empresas participantes iniciaron la implementación apoyados en la herramienta on line EVARIQUI | Carpeta CV No. 798 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 12.5. CV-1609-175: “Aunar esfuerzos para desarrollar un modelo de Agricultura Sostenible en el municipio de Envigado” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: 1. Disminución de uso de plaguicidas y demás insumos sintéticos como fertilizantes y en reemplazo producción y uso de bioinsumos. 2. Adecuado manejo de residuos peligrosos. | Carpeta CV No. 1609-175 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 12.6. CV-1611-206: ““Aunar esfuerzos para la adopción y transferencia de Buenas Prácticas Ambientales en el sector cafetero del municipio de Briceño” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: 1. asesoría en manejo adecuado de plaguicidas y demás insumos agropecuarios, igualmente manejo adecuado de los residuos peligrosos (envases de plaguicidas) | Carpeta CV No. 1611-206 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
|  | 12.7. CV-1607-129: “Aunar esfuerzos para desarrollar un proceso de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y prácticas ambientales en el sector ganadero del municipio de Campamento” Actividades relacionadas con Sustancias Químicas y respel: 1. Asesoría en manejo adecuado de plaguicidas y demás insumos agropecuarios, incluyendo medicamentos, igualmente manejo adecuado de los residuos peligrosos (envases de plaguicidas, medicamentos vencidos, agujas y demás elementos cortopunzantes). | Carpeta CV No. 1607-129 en PGAR y e-sirena | Subdirección de Gestión Ambiental
13. | Proyecto 13. Promover proyectos de emprendimiento que le den valor en la región a los procesos de investigación aplicada en curso, por formular o desarrollar con énfasis en los procesos de aprovechamiento y valorización de RESPEL | No se adelantaron actividades en este proyecto durante el año 2016 |  | Subdirección de Gestión Ambiental y Regionalización
14. | Proyecto 14. Divulgar la oferta de servicios en los escenarios regional, departamental y/o nacional, para la gestión de los RESPEL | Actualización del listado de empresas gestoras externas | Archivo en excel ubicado en la ruta: www.corantioquia.gov.co/SIUR/Registro de generadores de Residuos Peligrosos/Listado de empresas gestoras RESPEL. | Subdirección de Gestión Ambiental
15. | Proyecto 15. Difundir regionalmente (territorio de la Corporación) el diagnóstico de generación de RESPEL, gestores externos vigentes, actuales tratamientos y proyectos de investigación con el fin de promover la demanda y la oferta de servicios en el área de los RESPEL. | Publicación del Indicadores de Residuos Peligrosos en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA. Este proyecto esta articulado a las actividades de los proyectos 13 y 14 | Publicado en la página WEB de Corantioquia: www.corantioquia.gov.co/Temáticas/ Temáticas/Residuos Sólidos/Residuos peligrosos/Indicadores de residuos peligrosos generados en la jurisdicción de Corantioquia. "Indicadores 2015” | Subdirección de Gestión Ambiental y Regionalización
16. | Proyecto 16. Fortalecer los procedimientos de autoridad ambiental, control, seguimiento, monitoreo y verificación | 16.1. Registro y revisión de la información que se reporta en el Disco J, para dar cumplimiento al procedimiento de Residuos Hospitalarios Corporativo. | 16.1.1. Verificación del registro de la información en la siguiente ruta: Disco J/CalidadAmbiental/RESPEL/Procedimiento Residuos Hospitalarios. 16.1.2. Informes técnicos de revisión de la información por parte de las Oficinas Territoriales, ver hoja de cálculo Proyecto 16-1-2 | Oficinas Territoriales
|  | 16.2. Visitas de control y seguimiento a los generadores de RESPEL y atención de quejas, para verificar el cumplimiento de las responsabilidades en la gestión integral de residuos peligrosos. | Informes Técnicos de visitas a empresas generadoras de RESPEL, ver hoja de cálculo Proyecto 16-2 | Oficinas Territoriales
|  | 16.3. Requerimientos y sancionatorios a los generadores de RESPEL en el ejercicio de Autoridad Ambiental. | Actos administrativos a empresas generadoras de RESPEL, ver hoja de cálculo Proyecto 16-3 | Oficinas Territoriales
|  | 16.4. Elaboración de directrices Corporativas, términos de referencia y documentos técnicos | 16.4.1. Directriz Inscripción al Registro de Usuarios de mercurio - RUM con radicado No. 160-1609-4243 del 30 de septiembre de 2016. 16.4.2. Directriz Registro de Generadores de residuos Peligrosos con radicado No. 160-1606-2703 del 27 de junio de 2016. 16.4.3. Directriz Biosólidos con radicado No. 160-1610-4493 del 12 de octubre de 2016 16.4.4. Resolución No. 040-1606-22456 del 29 de junio de 2016 "Por la cual se reglamenta la producción, distribución y uso de los Biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA y se toman otras determinaciones". 16.4.5. Directriz unificación de criterios y definición de lineamientos para la actividad porcícola 180-1510-4510. 16.4.6. Guía para la elaboración de planes de gestión integral de residuos peligrosos y otros en granjas porcícolas | Subdirecciones de Regionalización y Gestión Ambiental
Nota: La presente tabla corresponde a los proyectos identificados en el Plan de Gestión RESPEL, no obstante, por permitir ciertos niveles de flexibilización y ajustes, en la medida en la que se precise el nivel de competencia de las autoridades ambientales, se evalúe el grado de avance el proceso de implementación del Plan, se sucedan avances investigativos y académicos que incrementen el conocimiento acerca del tema y sobre los avances tecnológicos, acorde con las experiencias y ofertas de carácter nacional e internacional, se ajustará o modificará el presente Plan en favor de promover una gestión técnica y ambientalmente viable.

## Proyecto 1-3
INFORMES TÉCNICOS REVISIÓN INFORMACIÓN REGISTRO DE GENERADORES PERÍODO DE BALANCE 2015. PROYECTO 1-3
DIRECCIÓN TERRITORIAL | EMPRESA | RADICADO | FECHA
HEVÉXICOS | Hospital SAN JUAN DE DIOS de Santa Fe de Antioquia | 160HX-1608-14312 | 2016-08-17
| Morgue y el cementerio de Santa Fe de Antioquia. | 160HX-1608-14299, 160HX-1608-14311 | 10/08/2016 17/08/2016
TAHAMÍES | HOSPITAL SAN RAFAEL, ANGOSTURA | 160TH-1603-21193 | 2016-03-29
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, YARUMAL | 160TH-1604-21267 | 2016-04-07
| DROGUERÍA COMERCIAL ANORÍ | 160TH-1611-22062 | 2016-11-08
| DROGUERÍA COMERCIAL ANORÍ | 160TH-1601-21002 | 2016-01-28
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ | 160TH-1603-21192 | 2016-03-29
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ | 160TH-1601-21008 | 2016-01-29
| DROGUERÍA GUADALUPE | 160TH-1611-22050 | 2016-11-08
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO | 160TH-1601-21003 | 2016-01-08
| E.S.E. HOSPITAL LAUREANO PINO/SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 160TH-1611-22076 | 2016-11-15
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/YARUMAL | 160TH-1611-22068 | 2016-11-08
| E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO | 160TH-1604-21306 | 2016-04-13
| ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. | 160TH-1611-22082 | 2016-11-16
| E.S.E. HOSPITAL LAUREANO PINO, SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 160TH-1611-22076 | 2016-11-15
| HOSPITAL GUSTAVO GONZÁLEZ OCHOA, SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | 160TH-1604-21256 | 2016-04-06
| E.S.E. HOSPITAL LA SAGRADA FAMILIA | 160TH-1604-21348 | 2016-04-27
160TH-1610-21996

## Proyecto 16-1-2
INFORMES TÉCNICOS REVISIÓN INFORMACIÓN REPORTADA EN EL DISCO J-PROCEDIEMIENTO RESIDUOS HOSPITALARIOS
OFICINA TERRITORIAL | EMPRESA | RADICADO | FECHA
TAHAMIES | 10 EMPRESAS | 160TH-1604-21234 | 04 de abril de 2016
| 11 EMPRESAS | 160TH-1604-21235 | 04 de abril de 2016
| 10EMPRESAS | 160TH-1604-21257 | 06 de abril de 2016
| 14 EMPRESAS | 160TH-1604-21268 | 07 de abril de 2016

## Proyecto 16-2
Visitas de control y seguimiento a los generadores de RESPEL para verificar el cumplimiento de las responsabilidades en la gestión integral de residuos peligrosos (Proyecto 16-3)
DIRECCIÓN TERRITORIAL | EMPRESA | RADICADO | FECHA
ABURRÁ SUR | Fresenius Medical Care | 160AS-1601-15463 | 14 de Enero de 2016
| Automotora S.A.S. | 160AS-1601-15468 | 18 de enero de 2016
| Productos Bronco S.A. | 160AS-1601-15461 | 14 de Enero de 2016
| Alimentos Carnicos S.A. | 160AS-1601-15450 | 12 de Enero de 2016
| Sumicol S.A.S. | 160AS-1601-15451 | 12 de Enero de 2016
| Clínica de la Policía del Valle de Aburrá | 160AS-1601-15452 | 12 de Enero de 2016
| Productora Internacional de Alimentos PRODIA S.A. | 160AS-1601-15453 | 12 de Enero de 2016
| Solufibras S.A.S. | 160AS-1601-15455 | 12 de Enero de 2016
| Excavar S.A.S. | 160AS-1601-15456 | 12 de Enero de 2016
| Grupo Éxito S.A. | 160AS-1601-15460 | 14 de Enero de 2016
| Lamiter S.A.S | 160AS-1601-15454 | 12 de Enero de 2016
| Cristaleria Peldar S.A. | 160AS-1601-15462 | 14 de Enero de 2016
ABURRÁ NORTE | UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S. | 160AN-1612-18583 | 22 de diciembre de 2016
| TEXTILES BALALAIKA | 160AN-1612-31818 | 13 de diciembre de 2016
| CANTERA LAS NIEVES | 160AN-1610-18407 | 31 de octubre de 2016
| Canteras de Colombia S.A.S. | 160AN-1612-31964 | 29 de diciembre de 2016
| IPOLIEXCO S.A.S | 160AN-1612-31849 | 16 de diciembre de 2016
| LADRILLERA EL DIAMANTE S.A. | 160AN-1602-28351 | 05 de febrero de 2016
| RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S | 160AN-1603-30771 | 14 de marzo de 2016
| SUPERCERDO PAISA S.A.S | 160AN-1610-29281 | 28 de octubre de 2016
PANZENU | ESTACION DE SERVICIO LAS MERCEDES DISTRACOM S.A | 160-1603-27469*160 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO LA CAUCANA TARAZA DISTRACOM S.A | 160-1603-27468 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO IBC DISTRACOM S.A | 160-1603-27467 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL EL BAGRE DISTRACOM S.A | 160-1603-27466 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO EL VIAJERO DISTRACOM S.A. | 160-1603-27465 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO CANDILEJAS DISTRACOM S.A. | 160-1603-27463 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO PUERTO NUEVO DISTRACOM S.A. | 160-1603-27461 | 07 de marzo de 2016
| ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM PUERTO ESPAÑA | 160PZ-1612-12220 | 16 de diciembre de 2016
TAHAMIES | CEMENTERIO MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS | 160TH-1610-21996 | 25 de noviembre de 2016
| DROGUERÍA GUADALUPE | 160TH-1612-2321 | 15 de diciembre de 2016
| DROGUERIA LA SALUD, ANORI | 160TH-1608-1364 | 25 de agosto de 2016
| PROMEDAN IPS | 160TH-1608-1363 | 25 de agosto de 2016
| HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 160TH-1607-1125 | 21 de julio de 2016
| HOSPITAL SANTA ISABEL | 160TH-1607-1124 | 21 de julio de 2016
| EDUARDO MARÍN TORRESCONSULTORIO ODONTOLÓGICO | 160TH-1606-843 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA ANGOSTURA | 160TH-1606-803 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA ZETABE | 160TH-1606-844 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 160TH-1606-834 | 14 de junio de 2016
| E.S.E. HOSPITAL LAUREANO PINO | 160TH-1606-833 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ROLDÁN | 160TH-1606-842 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA MARÍA | 160TH-1606-841 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA NORTE FARMANORTH | 160TH-1606-840 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PÉREZ ESTRADA | 160TH-1606-807 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA GUADALUPE CS | 160TH-1606-849 | 14 de junio de 2016
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ITUANGO | 160TH-1606-850 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA Y VARIEDADES LA VENTANA | 160TH-1606-810 | 14 de junio de 2016
| JAIME VILLANUEVA/CONSULTORIO MÉDICO | 160TH-1606-805 | 14 de junio de 2016
| LABORATORIO CLÍNICO SAN MIGUEL | 160TH-1606-804 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA ENTRERRÍOS | 160TH-1606-845 | 14 de junio de 2016
| ESTYMA S.A | 160TH-1609-1582 | 26 de octubre de 2016
| DROGUERÍA LA CASITA DE LA SALUD | 160TH-1604-562 | 27 de abril de 2016
| CONSULTORIO MÉDICO CARLOS ALBERTO MEJÍA FLÓREZ | 160TH-1606-839 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO LUZ MARINA HOYOS CARDONA | 160TH-1606-838 | 14 de junio de 2016
| LABORATORIO CLÍNICO DIAGNOSIS | 160TH-1606-837 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA SANTA ROSA DE OSOS | 160TH-1606-836 | 14 de junio de 2016
| TIENDA NATURISTA MANANTIAL VITAL | 160TH-1606-835 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA CALLE REAL | 160TH-1606-808 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO LUIS CARLOS ESTRADA | 160TH-1606-806 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DENTAL SPA GÓMEZ PLATA | 160TH-1606-846 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA VÉLEZ | 160TH-1606-848 | 14 de junio de 2016
| DROGUERÍA GALAXIA | 160TH-1606-847 | 14 de junio de 2016
| E.S.E. FRANCISCO ELADIO BARRERA | 160TH-1606-831 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ALBERTO DE JESÚS ROSSERO | 160TH-1606-830 | 14 de junio de 2016
| CONSULTORIO ODONTOLÓGICO LUZ MARINA HOYOS CARDONA | 160TH-1606-829 | 14 de junio de 2016

## Proyecto 16-3
REQUERIMIENTOS Y SANCIONATORIOS A EMPRESAS GENERADORAS DE RESPEL PROYECTO 16-4
DIRECCIÓN TERRITORIAL | EMPRESA | RADICADO | FECHA
ZENUFANA | Expediente ZF4-2011-117. Sancionatorio municipio de Yondó manejo inadecuado de Respel - cementerios | Decisión - Resolución 160ZF-1611-5411 | 2016-12-19