## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 85
| Fecha | 2023-01-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 -CORANTIOQUIA. Desconocimiento de lo establecido en la norma, se encuentran recibiendo y gestionando tramites amb. requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso del aplicativos y/o sist de inform distintos a la plataforma VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la establecida por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Recibir de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), capacitación en detalle de la plataforma VITAL, específicamente del aplicativo SILA con base en las solicitudes realizadas, mediante oficio 040-COI2210-26566, ratificado mediante correos del 06 y 19 de enero de 2023. | Recibir de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), capacitación en detalle de la plataforma VITAL, específicamente del aplicativo SILA con base en las solicitudes realizadas, mediante oficio 040-COI2210-26566, ratificado mediante correos del 06 y 19 de enero de 2023. | Jornadas de Capacitación | 4 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 -CORANTIOQUIA. Desconocimiento de lo establecido en la norma, se encuentran recibiendo y gestionando tramites amb. requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso del aplicativos y/o sist de inform distintos a la plataforma VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la establecida por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Revisar y validar el diagrama de flujo de todos los Web Services que Corantioquia debe consumir para la integración con la plataforma VITAL 3.0. que debe ser entregado por parte del MADS, de acuerdo a lo solicitado mediante oficio 040-COI2210-26566, ratificado mediante correos del 06 y 19 de enero de 2023. | Revisar y validar el diagrama de flujo de todos los Web Services que Corantioquia debe consumir para la integración con la plataforma VITAL 3.0. que debe ser entregado por parte del MADS, de acuerdo a lo solicitado mediante oficio 040-COI2210-26566, ratificado mediante correos del 06 y 19 de enero de 2023. | Diagrama de Flujo | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.1429
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 -CORANTIOQUIA. Desconocimiento de lo establecido en la norma, se encuentran recibiendo y gestionando tramites amb. requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso del aplicativos y/o sist de inform distintos a la plataforma VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la establecida por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Conforme a la gradualidad definida con el MADS, recibir por parte del Ministerio el acompañamiento técnico en lo referente a la implementación de la plataforma VITAL identificando el uso de cada uno de los Web Services y para cuales trámites aplica. | Conforme a la gradualidad definida con el MADS, recibir por parte del Ministerio el acompañamiento técnico en lo referente a la implementación de la plataforma VITAL identificando el uso de cada uno de los Web Services y para cuales trámites aplica. | Jornadas de Capacitación | 4 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 104.2857
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 -CORANTIOQUIA. Desconocimiento de lo establecido en la norma, se encuentran recibiendo y gestionando tramites amb. requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso del aplicativos y/o sist de inform distintos a la plataforma VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la establecida por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Recibir acompañamiento para pruebas de interoperabilidad VITAL 3.0. - SIRENA, una vez cumplidas las actividades de capacitación y soporte técnico requeridas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , que se detallan en las tres primeras acciones propuestas en el presente plan de mejoramiento | Recibir acompañamiento para pruebas de interoperabilidad VITAL 3.0. - SIRENA, una vez cumplidas las actividades de capacitación y soporte técnico requeridas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , que se detallan en las tres primeras acciones propuestas en el presente plan de mejoramiento | Prueba de Integración | 1 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104.1429
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO