## Reporte Contraloria
Contrato | Contratistas | Modalidad de selección | Plazo Contractual en días | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor del contrato | % de Ejecución | Recursos desembolsados | Recursos pendiente por ejecutar | Cantidad de Otrosi | Adiciónes : Numero en dias | Adición : Valor total
040-COV2306-49 | 800214064 J.A.C. VEREDA EL RODEO | convenio solidario | 150 | 2023-07-12 | 2023-12-09 | 51459111 | 87.45% | 39741050 | 5702964 |  | 0 | 0
040-COV2301-1 | CORNARE - CORPOURABA- AMVA - DPTO DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo | 346 | 2023-01-19 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2301-1 | 1039884837 YESICA OLID HOLGUIN ALVAREZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 74733005 | 73.95% | 55267000 | 19506000 |  | 0 | 0
090-CNT2301-3 | 43526595 DIANA MARIA LONDOÑO TORRES | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 353 | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 74733005 | 75.36% | 56350667 | 18422338 |  | 0 | 0
090-CNT2301-4 | 15342799 GABRIEL ALEXANDER ACEVEDO MENDEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 352 | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 74733005 | 83.77% | 62635933 | 12137072 |  | 0 | 0
090-CNT2301-5 | 1037631789 LAURA ISABEL GRANADA OSPINA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 353 | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 74733005 | 83.77% | 62635933 | 12137072 |  | 0 | 0
090-CNT2301-6 | 1036652753 ESTEFANIA SÁNCHEZ PEREIRA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 353 | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 74733005 | 83.77% | 62635927 | 12137078 |  | 0 | 0
190-CNT2301-7 | 1037579363 JESSICA MARIA GIRALDO AGUDELO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 353 | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 76073400 | 82.62% | 62852667 | 13220733 |  | 0 | 0
190-CNT2301-8 | 45753679 LEILA JANNETT BERRIO CORTES | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 353 | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 75856667 | 82.57% | 62635933 | 13220734 |  | 0 | 0
190-CNT2301-10 | 43841701 ALBA NIDIA RUIZ QUINTERO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 354 | 2023-01-11 | 2023-12-31 | 76073400 | 82.62% | 62852667 | 13220733 |  | 0 | 0
190-CNT2301-9 | 43275396 HEIDIMAR DUQUE GOMEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 89700000 | 20.87% | 18720000 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2301-11 | 43922751 DEISY MARIBEL GUTIERREZ BEDOYA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.95% | 55267000 | 19506000 |  | 0 | 0
110-CNT2301-12 | 1037623879 MARIA CAMILA DUQUE GUARIN | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.62% | 55050262 | 19722738 |  | 0 | 0
110-CNT2301-13 | 70851141 FERNANDO ANTONIO ESCOBAR ALZATE | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 352 | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 75856666 | 73.71% | 55917200 | 19939466 |  | 0 | 0
090-CNT2301-14 | 1146439127 JUAN JOSE CALLEJAS VELEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 352 | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 74733005 | 83.81% | 62635933 | 12137072 |  | 0 | 0
190-CNT2301-15 | 438152950 PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 352 | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 91520000 | 3.125% | 2860000 | 0 |  | 0 | 0
120-CNT2301-16 | 71978632 LUIS GUILLERMO MARÍN MORENO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 342 | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 89700000 | 82.61% | 74100000 | 15600000 |  | 0 | 0
190-CNT2301-17 | 43837374 ALEJANDRA LORENA JARAMILLO PINEDA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 352 | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 49776000 | 80% | 39820800 | 9955200 |  | 0 | 0
190-CNT2301-18 | 21739818 LINA MARIA BETANCUR ISAZA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 74773000 | 82.61% | 61769000 | 13004000 |  | 0 | 0
160-CNT2301-19 | 1039465234 NATALIA MONTOYA BELTRAN | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773005 | 82.61% | 61769000 | 13004005 |  | 0 | 0
160-CNT2301-20 | 1088262577 VALENTINA VELEZ HENAO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 347 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 74773005 | 82.03% | 61335533 | 13437472 |  | 0 | 0
090-CNT2301-21 | 1098730400 JOSE SEBASTIAN DIAZ ARGUELLO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 352 | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 89700000 | 75.07% | 67340000 | 22360000 |  | 0 | 0
190-CNT2301-22 | 71798940 LUIS ALEJANDRO CADAVID MARQUEZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 315 | 2023-01-18 | 2023-11-29 | 68271000 | 79.99% | 54606796 | 13664204 | 1 | 105 | 22757000
190-CNT2301-23 | 1017154053 LUISA FERNANDA GARCIA RODRIGUEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN |  | 2023-01-16 |  | 30947000 | 90.48% | 41999500 | 4421000 |  | 0 | 0
190-CNT2301-24 | 43037000 LILIANA DEL PILAR PRIETO SOTO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 353 | 2023-01-16 | 2024-01-04 | 74773000 | 72.46% | 54183333 | 20589667 |  | 0 | 0
090-CNT2301-25 | 1122123255 INGRID LORENA ARGOTE PEDRAZA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.62% | 55050266 | 19722734 |  | 0 | 0
120-CNT2301-26 | 15518561 ANDRES MAURICIO DIAZ LOPERA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 74773000 | 47.83% | 35761000 | 39012000 |  | 0 | 0
190-CNT2301-28 | 43532366 LUZ MABIL ZAPATA RIVERA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-13 | 2023-12-28 | 49776000 | 80% | 39820800 | 9955200 |  | 0 | 0
110-CNT2301-29 | 1020410820 YURY VANESSA MENDOZA BETANCUR | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 47702000 | 82.61% | 39406000 | 8296000 |  | 0 | 0
120-CNT2301-30 | 32106063 ALBA CECILIA JARAMILLO GOMEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 359 | 2023-01-17 | 2024-01-11 | 74773100 | 69.57% | 52016000 | 22757100 |  | 0 | 0
090-CNT2301-31 | 1040747981 JAMIN ALEJANDRA MARIN PEREZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.91% | 55267000 | 19506000 |  | 0 | 0
120-CNT2301-32 | 1037599046 DANIEL ALEJANDRO GARCIA GIRALDO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.91% | 55267000 | 19506000 |  | 0 | 0
140-CNT2301-33 | 98557562 JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 349 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 74733000 | 82.65% | 61769000 | 13004000 |  | 0 | 0
140-CNT2301-34 | 1128406371 LUZ ADRIANA ACEVEDO IDARRAGA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 346 | 2023-01-19 | 2023-12-31 | 74733000 | 73.33% | 54833533 | 19939467 |  | 0 | 0
190-CNT2301-35 | 71793222 GERMAN WBEIMAR GUARIN GIRALDO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 101200000 | 82.13% | 83120000 | 18080000 |  | 0 | 0
190-CNT2301-36 | 900158114 LITIGIO VIRTUAL.COM S.A.S | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 52459200 | 54.34% | 28505870 | 23953330 |  | 0 | 0
110-CNT2301-37 | 8031143 SEBASTIAN LOPEZ GOMEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 82.61% | 61769000 | 13004000 |  | 0 | 0
110-CNT2301-38 | 1037656358 SERGIO ANDRES CANO GOMEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 65.22% | 48765000 | 26008000 |  | 0 | 0
160-CNT2301-39 | 43161278 BIBIANA MARCELA BERMUDEZ ORTIZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 347 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 74773005 | 29.28% | 21890066 | 0 |  | 0 | 0
110-CNT2301-40 | 52985884 JOHANA MILENA ROJAS CASTIBLANCO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.62% | 55050267 | 19722733 |  | 0 | 0
110-CNT2301-41 | 1017162784 JOSE FERNANDO MARIN VILLA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.62% | 55050267 | 19722733 |  | 0 | 0
190-CNT2301-43 | 94366163 CARLOS AUGUSTO PEÑALOZA VALENCIA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 39.13% | 29259000 | 0 |  | 0 | 0
110-CNT2301-44 | 71262178 JUAN PABLO GARCIA MONTOYA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 347 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 74773000 | 43.19% | 32293266 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2301-45 | 1082901313 DAVID BETANCUR CHIDRAUI | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 73.91% | 55267000 | 19506000 |  | 0 | 0
190-CNT2301-46 | 43665510 MARIA SOFIA JIMENEZ ZULUAGA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 48300000 | 82.61% | 39900000 | 8400000 |  | 0 | 0
120-CNT2301-47 | 135369038 MIGUEL ANGEL MARCANO MARTINEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 40595000 | 82.32% | 33417333 | 7177667 |  | 0 | 0
090-CNT2301-49 | 71655718 JUAN ANDRES ESCOBAR URIBE | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 347 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 74773005 | 73.62% | 55050257 | 19722748 |  | 0 | 0
110-CNT2301-50 | 531648383 PAOLA GUILLERMINA MADARRIAGA FLOREZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 413 | 2023-01-18 | 2024-03-06 | 58518000 | 77.78% | 45514000 | 13004000 | 1 | 66 | 13004000
110-CNT2301-51 | 811000231 CONSORCIO INTER PORH | Interventoría | 420 | 2023-01-25 | 2024-03-20 | 330445608 | 16.81% | 55551387 | 274894221 |  | 0 | 0
190-CNT2301-52 | 900077810 H Y G CONSULTORES | Contratación directa sin pruralidad de oferentes | 347 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 91699020 | 33.35% | 30581810 | 61117210 | 1 | 0 | 30535400
190-CNT2301-53 | 43979259 CARMEN RENDON GRANADA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 347 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 89000000 | 82.03% | 73580000 | 16120000 |  | 0 | 0
120-CNT2301-54 | 71768442 ELIAN MAURICIO OSORIO VELASQUEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 346 | 2023-01-19 | 2023-12-31 | 45514000 | 89.52% | 61118796 | 7152204 |  | 0 | 0
190-CNT2301-55 | 43836821 Martha Catalina Henao Ortiz | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 318 | 2023-01-18 | 2023-12-02 | 68271000 | 80.63% | 55050266 | 13220734 | 1 | 108 | 22757000
140-CNT2301-56 | 11814645 LUIS CARLOS PALACIOS MENA | Prestación de Servicios profesionales - PN | 304 | 2023-01-24 | 2023-11-24 | 65020000 | 82.67% | 53749867 | 11270133 | 1 | 92 | 19506000
190-CNT2301-57 | 43521318 DAVID BETANCUR CHEDRAUI | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 348 | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 74773000 | 80% | 29652000 | 7413000 |  | 0 | 0
090-CNT2301-58 | 71673892 LUIS JAIME OSORIO ARENAS | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 345 | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 89700000 | 73.04% | 65519792 | 24180208 |  | 0 | 0
190-CNT2301-59 | 1126844086 JOHN JADER BONILLA BETANCUR | Prestación de Servicios profesionales - PN | 210 | 2023-01-20 | 2023-08-18 | 45514000 | 75.24% | 34243866 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2301-60 | 71263297 JUAN ESTEBAN VALENCIA HERNANDEZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 315 | 2023-01-20 | 2023-12-01 | 68271000 | 79.68% | 54400067 | 13870933 | 1 | 105 | 22757000
190-CNT2301-61 | 43869409 INES ELENA MONTOYA GONZALEZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 210 | 2023-01-23 | 2023-08-21 | 45514000 | 60.95% | 27741864 | 0 |  | 0 | 0
160-CNT2301-62 | 70856348 JUAN CAMILO HINCAPIE ANGEL | Prestación de Servicios profesionales - PN | 210 | 2023-01-23 | 2023-08-21 | 24710000 | 100% | 24710000 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2301-63 | 1152461041 DANIELA URIBE OSPINA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 317 | 2023-01-23 | 2023-12-06 | 68271000 | 78.41% | 53533051 | 14737949 | 1 | 105 | 22757000
190-CNT2301-64 | 1037649920 MARÍA CAMILA GALLÓN OCAMPO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 342 | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 74122800 | 72.51% | 53749864 | 20372936 |  | 0 | 0
190-CNT2301-65 | 42825769 MARIA CATALINA MARTINEZ MORENO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 342 | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 47425467 | 81.05% | 38438133 | 8987334 |  | 0 | 0
190-CNT2301-66 | 43865037 GLORA PATRICIA GIRALDO LOPERA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 339 | 2023-01-26 | 2023-12-31 | 74773000 | 71.01% | 53099665 | 21673335 |  | 0 | 0
190-CNT2301-67 | 1128461700 JHOAN ALEXIS GOMEZ RUIZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 318 | 2023-01-24 | 2023-12-08 | 37065000 | 76.19% | 28240000 | 8825000 | 1 | 106 | 0
090-CNT2301-68 | 1032432350 DANIELA BONILLA CAITA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 338 | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 74773000 | 3.478% | 2600800 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2301-69 | 1037592361 LINA MARIA CARVAJAL OSPINA | Prestación de Servicios profesionales - PN | 180 | 2023-01-25 | 2023-07-24 | 39012000 | 100% | 39012000 | 0 | 1 | 60 | 13004000
190-CNT2301-70 | 1152443797 MARION ELOISA VASQUEZ MIRA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 315 | 2023-01-27 | 2023-12-08 | 81242490 | 77.78% | 63188603 | 18053887 | 1 | 105 | 27080830
190-CNT2301-71 | 1045047233 LAURA OSORIO MARTINEZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 277 | 2023-01-26 | 2023-10-30 | 50233333 | 100% | 50233332 | 1 | 1 | 65 | 11733333
190-CNT2301-72 | 860005289 ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S | Contratación directa sin pruralidad de oferentes | 311 | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 33000000 | 58.56% | 19323649 | 13676351 |  | 0 | 0
190-CNT2301-73 | 22197253 CLARA ALICIA DEL SOCORRO GUERRA CADAVID | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 315 | 2023-02-06 | 2023-12-18 | 24710000 | 83.74% | 31040008 | 6024992 | 1 | 105 | 0
040-CNT2302-74 | 890981554 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | Contrato de Arrendamiento | 333 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 60720000 | 75% | 45540000 | 15180000 |  | 0 | 0
160-CNT2302-75 | JENARO DE JESUS MUÑOZ TORRES | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 332 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 45628000 | 81.52% | 37193733 | 8434267 |  | 0 | 0
160-CNT2302-76 | 70852894 MARTIN EVELIO GRAJALES FRANCO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 327 | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 45628000 | 80% | 36502400 | 9125600 |  | 0 | 0
120-CNT2302-77 | 42731020 MARIA ISABEL VELEZ PELAEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 321 | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 71522000 | 69.09% | 49415200 | 22106800 |  | 0 | 0
190-CNT2302-79 | 1017197235 JULIAN SÁNCHEZ RAVE | Prestación de Servicios profesionales - PN | 317 | 2023-02-03 | 2023-12-17 | 68271000 | 75.56% | 51582524 | 16688476 |  | 107 | 0
160-CNT2302-80 | 1040261677 MANUELA MANUELA TORO MARTÍNEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 326 | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 45628000 | 70.61% | 32216133 | 13411867 |  | 0 | 0
160-CNT2302-81 | 32244456 CATALINA MARIA RUEDA LONDOÑO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 326 | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 45628000 | 79.7% | 36364133 | 9263867 |  | 0 | 0
160-CNT2302-82 | 1035391535 SEBASTIAN DAVID VÉLEZ GONZÁLEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 326 | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 45628000 | 70.61% | 32216133 | 13411867 |  | 0 | 0
160-CNT2302-83 | 1040510288 LUISA MANUELA CAMPO TORO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 325 | 2023-02-09 | 2023-12-31 | 45628000 | 79.39% | 36225866 | 9402134 |  | 0 | 0
160-CNT2302-84 | 1042090986 JHORMAN SIERRA ARBOLEDA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 325 | 2023-02-09 | 2023-12-31 | 45628000 | 61.21% | 27929866 | 17698134 |  | 0 | 0
040-COV2302-2 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo | 321 | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
120-CNT2302-85 | 42969702 CLARA MONICA ZAPATA JARAMILLO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 321 | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 85800000 | 69.09% | 59280000 | 26520000 |  | 0 | 0
190-CNT2302-86 | 900077184 SALUD VITAL Y RIESGOS PROFESIONALES IPS SAS | Prestación de servicios | 306 | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 88000000 | 17.5% | 15404387 | 72595613 |  | 0 | 0
040-CNT2302-87 | 8909266748 FOCOLSA S.A.S. | Contrato de Arrendamiento | 318 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 212167782 | 64.84% | 137575445 | 74592337 |  | 0 | 0
190-OC2302-104630 | CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S | Orden de compra | 104 | 2023-02-24 | 2023-06-08 | 1410386534.65 | 100% | 1410386535 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2302-88 | 43686497 LUZ ELENA USUGA RIVERA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 317 | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 68271000 | 80% | 54616800 | 13654200 | 1 | 107 | 22757000
190-CNT2302-89 | 830109807 BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY | PRESTACION DE SERVICIOS -PJ | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-23 | 3490000 | 100% | 3490000 | 0 |  | 0 | 0
140-CNT2302-90 | 901437957 EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT -ACTIVA- | Contrato Interadministrativo | 314 | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 2986499063 | 96.16% | 2871761299 | 114737764 | 1 | 0 | 995499063
190-CNT2302-91 | 900395252 SOFTGIC S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 342 | 2023-02-22 | 2024-01-30 | 2250000 | 89.55% | 2014900 | 235100 | 1 | 102 | 750000
090-CNT2302-94 | 811003209 CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS | Contrato interadministrativo | 310 | 2023-02-24 | 2023-12-31 | 570902214 | 65.36% | 407107122 | 215790286 |  | 0 | 0
120-CNT2302-93 | 811000231 CONSORCIO CORANTIOQUIA | Consultoria | 213 | 2023-03-22 | 2023-10-21 | 56946423 | 0% | 0 | 56946423 |  | 63 | 0
120-CNT2302-95 | 811000231 CONSORCIO GLOCOM | Contrato | 180 | 2023-04-17 | 2023-10-14 | 628906477 | 37.86% | 238131949 | 390774528 |  | 60 | 0
190-CNT2302-96 | 811009452 XENCO S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 304 | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 248140057 | 81.61% | 202513990 | 45626067 | 1 | 0 | 82713000
140-CNT2302-97 | 890937233 SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA | Interadministrativo de Mandato | 300 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 630000000 | 95.44% | 601286292 | 28713708 |  | 0 | 0
190-CNT2303-98 | 890301584 DELIMA MARSH S.A | Consultoria | 360 | 2023-03-28 | 2024-03-22 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2303-99 | 1152198201 ANDRES ARBELAEZ MARTINEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 287 | 2023-03-15 | 2023-12-27 | 61769000 | 68.77% | 42479733 | 19289267 | 1 | 77 | 16255000
090-OC2303-105944 | ESRI COLOMBIA SAS | Orden de compra | 330 | 2023-03-16 | 2024-02-09 | 277281228 | 100% | 277281228 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2303-100 | 43110172 LIDA YANET RODRÍGUEZ ZAPATA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 270 | 2023-03-21 | 2023-12-16 | 58518000 | 74.81% | 43780133 | 14737867 | 1 | 60 | 13004000
190-CNT2303-101 | 70413136 JUAN ESTEBAN BEDOYA BETANCUR | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 360 | 2023-03-22 | 2024-03-16 | 153120000 | 52.5% | 80388000 | 72732000 |  | 0 | 0
040-COV2303-3 | 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo | 270 | 2023-03-31 | 2023-12-26 | 3889586377 | 19.1% | 675380046 | 2860607570 | 1 | 0 | 1165151636
040-COV2303-4 | 890982489 MUNICIPIO DE ANORÍ | Convenio Interadministrativo | 210 | 2023-04-19 | 2023-11-15 | 235159839 | 75% | 60000000 | 20000000 |  | 0 | 0
190-CNT2303-103 | 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | Contrato interadministrativo | 258 | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 532699650 | 63.79% | 339813447 | 192886203 |  | 0 | 0
040-COV2304-5 | 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo | 195 | 2023-05-04 | 2023-11-15 | 517664090 | 41.67% | 201180420 | 281617170 | 1 | 0 | 20241420
040-COV2304-6 | 800122815 COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCIAL | Convenio Asociación | 225 | 2023-04-16 | 2023-11-27 | 7592005311 | 67.39% | 2665409637 | 1289609650 |  | 0 | 1423499374
040-COV2304-7 | 8909803441 MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA | Convenio Interadministrativo | 225 | 2023-05-08 | 2023-12-19 | 457615508 | 87.74% | 321226618 | 44865788 |  | 45 | 0
040-COV2304-8 | 890981554 Municipio de Santa Rosa de Osos | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-26 | 2023-11-22 | 476066100 | 87.36% | 332717105 | 48135775 |  | 0 | 0
110-CNT2304-104 | 811003209 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO | Convenio Interadministrativo de Cofinanciación | 210 | 2023-04-26 | 2023-11-22 | 815386355 | 63.07% | 514258902 | 301127453 | 1 | 0 | 0
040-COV2304-9 | 811000231 Municipio de Caracolí | Convenio Interadministrativo | 208 | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 359646152 | 20% | 60072598 | 240290392 |  | 0 | 0
040-COV2304-11 | Secretaría de Ambiente Y Sostenibilidad, Corantioquia, Masbosques Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., Los Municipios de: Andes, Angostura, Anorí, Anzá, Barbosa, Belmira, Betulia, Briceño, Caicedo, Campamento, Caracolí, Carolina Del Príncipe, Ciudad Bolívar, Concordia, Copacabana, Donmatías, Ebéjico, Entrerríos, Envigado, Gómez Plata, Guadalupe, Hispania, Jardín, Jericó, La Estrella, Liborina, Montebello, Remedios, Sabanalarga, Sabaneta, Salgar, San Andrés De Cuerquia, San Jerónimo, Santa Fe De Antioquia, Santa Rosa De Osos, Segovia, Sopetrán, Toledo, Valdivia, Vegachí, Yalí y Yolombó | Convenio de Asociación | 212 | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 4695886613 | 100% | 250000000 | 0 |  | 0 | 0
110-CNT2304-106 | 900023589 SOLUMEK S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS | 240 | 2023-05-02 | 2023-12-28 | 55796887 | 40.68% | 22697667 | 33099220 |  | 0 | 0
040-COV2304-12 | 890980964 Municipio de Yalí | Convenio Interadministrativo | 120 | 2023-05-23 | 2023-09-20 | 309778584 | 100% | 274277284 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2304-13 | 890980096 Municipio de Yarumal | Convenio Interadministrativo | 210 | 2023-05-30 | 2023-12-26 | 267341070 | 87.45% | 187035302 | 26837554 |  | 30 | 0
040-COV2304-14 | 890980964 Municipio de Yali | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-25 | 2023-11-21 | 290232178 | 87.76% | 203762352 | 28423391 |  | 0 | 0
110-CNT2304-105 | 890302988 DIEGO LOPEZ S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | 240 | 2023-04-27 | 2023-12-23 | 54232215 | 34.87% | 18908580 | 35323635 |  | 0 | 0
040-COV2304-10 | 890983763 MUNICIPIO DE ARMENIA | Convenio Interadministrativo de Cofinanciación | 180 | 2023-05-17 | 2023-11-13 | 188377429 | 87.18% | 131381191 | 19320752 |  | 0 | 0
040-COV2305-16 | 890907106 MUNICIPIO DE ENVIGADO | Convenio Interadministrativo | 240 | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 369825812 | 57.6% | 86400000 | 63600000 |  | 0 | 0
190-CNT2305-107 | 890302988 DIEGO LOPEZ S.A.S | Contrato de suministro | 205 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 310869000 | 26.01% | 80872109 | 229996891 |  | 0 | 0
110-CNT2305-108 | 900023589 SOLUMEK S.A. | PRESTACION DE SERVICIOS | 233 | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 311622920 | 45% | 140230314 | 171392606 |  | 0 | 0
190-OC2305-108878 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A | Suministro |  | 2023-05-04 |  | 8603700 | 100% | 8603700 | 0 |  | 0 | 0
190-OC2305-108871 | FALABELLA DE COLOMBIA S.A | Suministro |  | 2023-05-04 |  | 10253700 | 0% | 0 | 10253700 |  | 0 | 0
190-OC2305-108905 | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S | Suministro |  | 2023-05-05 |  | 33057000 | 100% | 33057000 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2305-17 | 890981367 MUNICIPIO DE TOLEDO | Convenio Interadministrativo |  | 2023-05-19 |  | 443950636 | 88.45% | 314136457 | 41024052 | 1 | 0 | 0
040-COV2305-18 | 890982147 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-29 | 2023-11-25 | 382163015 | 87.88% | 268670443 | 37059969 | 1 | 0 | 0
040-COV2305-19 | 890983672 Municipio de Liborina | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-06-23 | 2023-12-20 | 51469266 | 0% | 0 | 21571405 |  | 0 | 0
040-COV2305-20 | 890983664 Municipio de Ebéjico | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-29 | 2023-11-25 | 366737296 | 87.24% | 255952013 | 37437824 | 1 | 0 | 0
040-COV2305-21 | 890980781 Municipio de Titiribi | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-29 | 2023-11-25 | 316403482 | 87.51% | 221516865 | 31605921 |  | 0 | 0
040-COV2305-22 | 890981732 Municipio de Amagá | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-31 | 2023-11-27 | 447734804 | 87.09% | 311954269 | 46233574 |  | 0 | 0
040-COV2305-23 | 890920814 Municipio de San Jerónimo | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-06-06 | 2023-12-03 | 287356289 | 87.35% | 200797232 | 29087799 |  | 0 | 0
040-COV2305-24 | 890981238 Municipio de Támesis | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 171706146 | 0% | 0 | 129606014 |  | 0 | 0
090-CNT2305-110 | 1038409053 JUAN GUILLERMO DUQUE GALVIS | Prestación de Servicios profesionales - PN | 230 | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 52016000 | 56.25% | 29258995 | 22757005 |  | 0 | 0
110-CNT2305-111 | 890908777 POLCO S.A.S | CONTRATACIÓN DIRECTA | 210 | 2023-05-17 | 2023-12-13 | 100000000 | 80.36% | 80358867 | 19641133 |  | 0 | 0
110-CNT2305-112 | 9008244351 CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA CHILONA EL SALTO | CONSEJO COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS | 90 | 2023-05-25 | 2023-08-23 | 54922901 | 80.11% | 44000000 | 10922901 |  | 0 | 0
190-CNT2305-115 | 1014194157 JUAN MANUEL ESTEBAN MENA | Prestación de Servicios profesionales - PN | 180 | 2023-05-17 | 2023-11-13 | 45000000 | 57.78% | 26000000 | 19000000 |  | 0 | 0
040-COV2305-26 | 8909811077 MUNICIPIO DE CARACOLÍ | Convenio Interadministrativo | 240 | 2023-06-22 | 2024-02-17 | 349313389 | 0% | 0 | 310896386 |  | 0 | 0
040-COV2305-27 | 890984186 MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | Convenio Interadministrativo | 120 | 2023-05-31 | 2023-09-28 | 685896269 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2305-116 | 800214001 FITCH RATINGS COLOMBIA S A SOCIEDAD CALIFICADORA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 240 | 2023-05-26 | 2024-01-21 | 51170000 | 100% | 51170000 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2305-28 | 890980049 MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO | Convenio Interadministrativo | 240 | 2023-05-26 | 2024-01-21 | 440004614 | 88.79% | 312530344 | 39473347 |  | 0 | 0
040-COV2305-29 | 890982321 MUNICIPIO DE BETULIA | Convenio Interadministrativo | 214 | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 381550343 | 0% | 0 | 342090966 |  | 0 | 0
040-COV2305-30 | 890981150 MUNICIPIO DE ZARAGOZA | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-06-05 | 2023-12-02 | 650915389 | 90.83% | 532162981 | 53752408 |  | 0 | 0
040-COV2305-31 | 890980802 MUNICIPIO DE BETANIA | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-05-31 | 2023-11-27 | 98890690 | 65.83% | 46077204 | 23913486 |  | 0 | 0
110-CNT2305-117 | 800018856 AQUALAB S.A.S. | CUANDO NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES | 210 | 2023-05-26 | 2023-12-22 | 285000000 | 56.16% | 160056904 | 124943096 | 1 | 0 | 0
190-CNT2305-118 | 8163815 CARLOS MARIO RESTRTEPO RESTREPO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 222 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 26820000 | 70.67% | 18952800 | 7867200 |  | 0 | 0
190-CNT2305-119 | 1216728901 ANDRES CAMILO HURTADO HERNANDEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 225 | 2023-05-24 | 2024-01-04 | 26820000 | 69.78% | 18714400 | 8105600 |  | 0 | 0
190-CNT2305-120 | 42960165 SARAH BEATRIZ DEL CARMEN POSADA MEJIA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 225 | 2023-05-24 | 2024-01-04 | 48765000 | 69.78% | 34027133 | 14737867 |  | 0 | 0
110-CNT2305-121 | 901476977 SCAIPROYECTA | Consultoria | 210 | 2023-06-02 | 2023-12-29 | 1474998898 | 37.43% | 552092088 | 922906810 |  | 0 | 0
040-COV2305-32 | 890981105 MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-06-05 | 2023-12-02 | 496240151 | 0% | 0 | 443786351 |  | 0 | 0
040-COV2305-33 | 890982278 MUNICIPIO DE ITUANGO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN | 180 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 500737117 | 89.89% | 405083747 | 45579658 |  | 0 | 0
040-COV2305-34 | 8909810008 MUNICIPIO DE PUERTO NARE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN | 180 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 334041201 | 89.05% | 237983363 | 29249598 |  | 0 | 0
040-COV2305-35 | 890981105 MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN | 194 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 365398723 | 0% | 0 | 348799683 |  | 0 | 0
040-COV2305-36 | 890982141 MUNICIPIO DE ANGOSTURA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN | 180 | 2023-06-20 | 2023-12-17 | 195008421 | 87.91% | 137142418 | 18864319 |  | 0 | 0
040-COV2305-37 | 890980781 MUNICIPIO DE TITIRIBÍ | interadministrativo | 150 | 2023-06-13 | 2023-11-10 | 76071930 | 0% | 0 | 49764831 |  | 0 | 0
040-COV2306-39 | 8002101785 CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO HERMEREGILDO CHAKIAMA | interadministrativo | 120 | 2023-06-23 | 2023-10-21 | 105755326 | 95.95% | 91286293 | 3853168 |  | 0 | 0
040-COV2306-40 | 890982494 MUNICIPIO DE HELICONIA | interadministrativo | 205 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 367095268 | 0% | 0 | 295105128 |  | 0 | 0
040-COV2306-41 | 800210887 RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON" | interadministrativo | 120 | 2023-07-04 | 2023-11-01 | 220882143 | 40% | 79517572 | 119276357 |  | 30 | 0
040-COV2306-42 | 800210887 RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON" | interadministrativo | 195 | 2023-06-15 | 2023-12-27 | 155597275 | 26.26% | 36759828 | 103224286 |  | 0 | 0
040-COV2306-43 | AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA | interadministrativo | 200 | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190-AO2306-2 | 890903407 COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A | Aceptación de oferta mínima cuantía | 360 | 2023-06-08 | 2024-06-02 | 16207811 | 100% | 16207687 | 125 |  | 0 | 0
190-CNT2306-123 | 890900842 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CONFENALCO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 230 | 2023-06-14 | 2024-01-30 | 650000000 | 22.97% | 126330314 | 423669686 | 1 | 30 | 100000000
190-CNT2306-124 | 900565863 EDITORIAL JURIDICA CONTRATACION EN LINEA S A S | Contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes | 30 | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 1790400 | 100% | 1790400 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2306-44 | 890983938 MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | interadministrativo | 180 | 2023-07-13 | 2024-01-09 | 476321874 | 87.55% | 333601537 | 47455962 |  | 0 | 0
040-COV2306-45 | 890980112 MUNICIPIO DE BELLO | interadministrativo | 90 | 2023-09-21 | 2023-12-20 | 62274440 | 0% | 0 | 56130440 |  | 0 | 0
040-COV2306-46 | 8909807673 MUNICIPIO DE COPACABANA | interadministrativo | 150 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | 64679475 | 0% | 0 | 58307475 |  | 0 | 0
040-COV2306-47 | 8110224783 RESGUARDO INDÍGENA LA MIRLA | interadministrativo | 194 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 173113342 | 52.31% | 81077805 | 73922195 |  | 0 | 0
040-COV2306-48 | 890983824 MUNICIPIO DE ANZA | Convenio Interadministrativo de cofinanciación | 180 | 2023-07-17 | 2024-01-13 | 285402817 | 87.55% | 199888670 | 28433583 |  | 0 | 0
190-CNT2306-125 | 811008611 CONSERES S.A.S | Prestación de servicios profesionales | 185 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 184902933 | 49.45% | 91431423 | 93471510 |  | 0 | 0
110-CNT2306-126 | 70414444 JAIME HERNÁN GONZÁLEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 180 | 2023-06-20 | 2023-12-17 | 39012000 | 55.56% | 21674000 | 17338000 |  | 0 | 0
040-COV2306-50 | 811033819 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ROMERAL | convenio solidario | 180 | 2023-09-07 | 2024-03-05 | 48608866 | 0% | 0 | 46738428 |  | 0 | 0
040-COV2306-51 | 890980096 MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ HENAO MUNICIPIO DE YARUMAL | interadministrativo | 150 | 2023-08-04 | 2024-01-01 | 156116388 | 0% | 0 | 135947983 |  | 0 | 0
190-CNT2306-127 | 860032347 ANDISEG BIC LTDA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 198 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 939007017 | 16.29% | 152925834 | 786081183 |  | 0 | 0
190-CNT2306-128 | 43714985 LINA MARIA RAMIREZ PEREZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 193 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 45514000 | 47.62% | 21673330 | 23840670 |  | 0 | 0
040-COV2306-52 | 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI | Interadministrativo | 94 | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 150960143 | 0% | 0 | 118354329 |  | 0 | 0
040-COV2306-53 | 890982489 NIT 890982489 MUNICIPIO DE ANORÍ | Interadministrativo | 180 | 2023-06-23 | 2023-12-20 | 108599188 | 0% | 0 | 56278280 |  | 0 | 0
040-COV2306-54 | 890980848 NIT 890980848 MUNICIPIO DE FREDONIA | Interadministrativo | 180 | 2023-07-27 | 2024-01-23 | 487176881 | 87.72% | 350435503 | 49049539 |  | 0 | 0
040-COV2306-55 | NIT 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Interadministrativo | 244 | 2023-07-12 | 2024-03-12 | 842338761 | 54.36% | 416289789 | 349472721 | 1 | 17 | 0
040-COV2306-56 | 901024646 JAC BARRIO BODEGA DE RIELES | convenio solidario | 157 | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 37994452 | 0% | 0 | 35000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-57 | 800231004 JAC BARRIO 4 DE AGOSTO | convenio solidario | 171 | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 37994452 | 46.97% | 16439063 | 18560937 |  | 0 | 0
040-COV2306-58 | 8909810008 MUNICIPIO DE PUERTO NARE | Interadministrativo | 172 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 2325106144 | 91.31% | 954602393 | 45397607 |  | 0 | 0
040-COV2306-59 | 900270866 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO TRECE DE MAYO LOS LAGOS | convenio solidario | 171 | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 37994452 | 46.94% | 16427959 | 18572041 |  | 0 | 0
190-CNT2306-129 | 1000090436 ISABELA ALVAREZ ARBOLEDA | Prestación de Servicios profesionales - PN | 192 | 2023-06-22 | 2023-12-31 | 28736500 | 66.15% | 19010300 | 9726200 |  | 0 | 0
190-CNT2306-130 | 71992877 JAIME ANDRÉS LÓPEZ RAMÍREZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 193 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 42263000 | 51.28% | 21673330 | 20589670 |  | 0 | 0
040-COV2306-60 | 811005406 NIT 811005406 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERGEL | convenio solidario | 180 | 2023-07-13 | 2024-01-09 | 37994452 | 48.57% | 16998864 | 18001136 |  | 0 | 0
040-COV2306-61 | 890984186 NIT 890984186 MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | Interadministrativo | 180 | 2023-07-13 | 2024-01-09 | 187897676 | 88.94% | 150410509 | 18697400 |  | 0 | 0
090-AO2306-3 | 900070902 BITECA LTDA | Aceptación de oferta mínima cuantía | 172 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 11503028 | 0% | 0 | 11503028 |  | 0 | 0
040-COV2306-62 | 890982261 MUNICIPIO DE CONCORDIA | Interadministrativo | 180 | 2023-07-25 | 2024-01-21 | 464394091 | 87.39% | 324666209 | 46849064 |  | 0 | 0
040-COV2306-63 | 890984043 MUNICIPIO DE DONMATÍAS | Interadministrativo | 180 | 2023-08-08 | 2024-02-04 | 310348889 | 87.27% | 216677168 | 31601943 |  | 0 | 0
040-COV2306-64 | 901064738 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO UNIDOS EL CARMELO | Convenio Solidario | 171 | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 37994452 | 44.41% | 15543182 | 19456818 |  | 0 | 0
040-COV2306-65 | 8909075691 MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | Interadministrativo | 180 | 2023-07-19 | 2024-01-15 | 424564198 | 87.47% | 297088608 | 42562750 |  | 0 | 0
040-COV2306-66 | 890983672 MUNICIPIO DE LIBORINA | Interadministrativo | 180 | 2023-06-28 | 2023-12-25 | 212374140 | 0% | 0 | 197374140 |  | 90 | 0
040-COV2306-67 | 8909811077 MUNICIPIO DE CARACOLÍ, | Interadministrativo | 180 | 2023-07-13 | 2024-01-09 | 130764377 | 0% | 0 | 96264207 |  | 0 | 0
040-COV2306-68 | 890981567 NIT 890981567 MUNICIPIO DE CÁCERES | Interadministrativo |  | 2023-08-03 |  | 146320885 | 87.86% | 102845815 | 14210893 |  | 0 | 0
040-COV2306-69 | 8909809583 NIT 890980958 MUNICIPIO DE MACEO | Interadministrativo |  | 2023-07-13 |  | 207253674 | 0% | 0 | 165316056 |  | 0 | 0
040-COV2306-70 | 811036661 NIT 811036661 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS | Solidario |  | 2023-08-02 |  | 42613581 | 66.39% | 24867284 | 12588200 |  | 0 | 0
040-COV2306-71 | 800236706 NIT 800236706 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUERA | Solidario |  | 2023-07-13 |  | 37994452 | 48.57% | 16998864 | 18001136 |  | 0 | 0
040-COV2306-72 | 890981115 MUNICIPIO DE MONTEBELLO | Solidario |  | 2023-07-13 |  | 481106292 | 88.67% | 383950608 | 49045055 |  | 0 | 0
040-COV2306-73 | 900734185 NIT 900734185 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIEDECUESTA | Solidario |  | 2023-07-11 |  | 16260692 | 44.06% | 6602960 | 8383332 |  | 0 | 0
040-COV2306-74 | 800044785 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DE ANTIOQUIA | Interadministrativo |  | 2023-10-19 |  | 885000000 | 0% | 0 | 800000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-75 | 900561238 NIT 900561238 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAIMARAL | Solidario |  | 2023-08-04 |  | 45229117 | 67.3% | 26671480 | 12956900 |  | 0 | 0
040-COV2306-76 | 890980802 NIT 890980802 MUNICIPIO DE BETANIA | Interadministrativo de Cofinanciación |  | 2023-07-31 |  | 500073446 | 87.85% | 351454122 | 48604635 |  | 0 | 0
040-COV2306-77 | 890983664 NIT 890983664 MUNICIPIO DE EBÉJICO | Interadministrativo |  | 2023-07-10 |  | 434969079 | 0% | 0 | 396749939 |  | 0 | 0
110-CNT2306-131 | 811022551 CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS | Prestación de Servicios |  | 2023-07-27 |  | 800000000 | 0% | 0 | 800000000 |  | 0 | 0
190-CNT2306-133 | 98632964 JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN |  | 2023-06-29 |  | 39011997 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2306-78 | 890980330 NIT 890980330 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | Interadministrativo de Cofinanciación |  | 2023-07-13 |  | 404754574 | 88.59% | 304769419 | 39271969 |  | 0 | 0
040-COV2306-79 | 800044785 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DE ANTIOQUIA - OIA | Interadministrativo |  | 2023-07-11 |  | 685289800 | 18.2% | 112658000 | 506342000 |  | 0 | 0
040-COV2306-80 | 901486400 NIT 901486400 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO VILLA DEL CARMEN | Solidario |  | 2023-07-27 |  | 37994452 | 0% | 0 | 35000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-81 | 811040945 NIT 811040945 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL UVITO | Solidario |  | 2023-07-12 |  | 16268675 | 74.35% | 11148243 | 3846032 |  | 0 | 0
110-CNT2306-134 | 43711183 NATALIA ANDREA USUGA ZAPATA | Prestación de Servicios Profesionales - PN |  | 2023-07-07 |  | 39011997 | 63.33% | 24707600 | 14304397 |  | 0 | 0
040-COV2306-82 | 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES - INER | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | -45046 | 2023-07-14 | 1900-03-15 | 1811367937 | 21% | 292502267 | 1100365670 | 1 | 75 | 0
190-CNT2306-135 | 43999875 JEANETTE PAOLA LONDOÑO MARTINEZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN |  | 2023-07-06 |  | 39012000 | 47.22% | 18422333 | 20589667 |  | 0 | 0
110-CNT2306-136 | 1038479142 ERIKA PATRICIA SIERRA ALEMÁN | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 177 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 39011997 | 46.67% | 18205600 | 20806397 |  | 0 | 0
110-CNT2306-137 | 1066184583 JORGE ARMANDO ALVAREZ VERGARA | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 177 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 39011697 | 63.33% | 24707600 | 14304397 |  | 0 | 0
110-CNT2306-138 | 1039473593 PAULA GUTIERREZ RESTREPO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 177 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 26526000 | 46.67% | 12378800 | 14147200 |  | 0 | 0
040-COV2306-83 | 900442559 ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO | Solidario |  | 2023-07-19 |  | 43680629 | 50.96% | 20094867 | 19337762 |  | 0 | 0
040-COV2306-84 | 8909805770 MUNICIPIO DE SALGAR | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  | 2023-09-15 |  | 305614990 | 0% | 0 | 246010000 |  | 0 | 0
040-COV2306-85 | 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  | 2023-08-14 |  | 147059304 | 0% | 0 | 99949780 |  | 0 | 0
040-COV2306-86 | 890980331 MUNICIPIO DE SABANETA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  | 2023-07-28 |  | 379228943 | 0% | 0 | 339228943 |  | 0 | 0
040-COV2306-87 | 890984161 MUNICIPIO DE OLAYA | CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |  | 2023-07-06 |  | 521346094 | 88.87% | 45880159 | 5747653 |  | 0 | 0
040-COV2306-88 | 890980445 MUNICIPIO DE BARBOSA | Convenio Interadministrativo | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 306911180 | 87.39% | 214562679 | 30966265 |  | 0 | 0
040-COV2306-89 | 890983736 EPM Y MUNICIPIO DE SABANALARGA | Convenio Interadministrativo | 179 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1372592785 | 90.02% | 75765969 | 8402506 |  | 0 | 0
040-COV2306-90 | 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo | 180 | 2023-07-13 | 2024-01-09 | 1220370897 | 25% | 270490213 | 811470639 |  | 0 | 0
040-COV2306-91 | 890983736 MUNICIPIO DE SABANALARGA | Convenio Interadministrativo | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 11779528 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2306-92 | 900502697 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO | Convenio Solidario | 150 | 2023-07-26 | 2023-12-23 | 52042216 | 0% | 0 | 50000000 | 1 | 30 | 0
110-CNT2306-139 | 811022551 CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS | Contrato | 150 | 2023-07-12 | 2023-12-09 | 103500000 | 0% | 0 | 103500000 |  | 0 | 0
110-CNT2306-140 | 1053820087 EDWAR JULIÁN SÁNCHEZ TRUJILLO | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 0 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 39102000 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
140-CNT2306-141 | 900746169 ASOCIACIÓN AFRO NECHI | PRESTACION DE SERVICIOS -PJ | 150 | 2023-07-27 | 2023-12-24 | 619000000 | 43.04% | 266399030 | 352600970 |  | 0 | 0
110-CNT2306-142 | 71003479 JHON ANTONIO CIRO GIL | Prestación de Servicios profesionales - PN | 174 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 39011997 | 61.67% | 24057400 | 14954597 |  | 0 | 0
090-CNT2306-143 | 860012336 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC | PRESTACION DE SERVICIOS -PJ | 60 | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 22209113 | 100% | 22209113 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2306-144 | 1152210466 DANIELA GALINDO PEREZ | Prestación de Servicios profesionales - PN | 178 | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 39012000 | 63.87% | 24918333 | 14093667 |  | 0 | 0
040-COV2306-93 | 900399471 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO | Solidario | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 16273036 | 0% | 0 | 14998636 |  | 0 | 0
040-COV2306-94 | 890981150 MUNICIPIO DE ZARAGOZA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 153 | 2023-07-12 | 2023-12-12 | 177934496 | 0% | 0 | 162934496 |  | 0 | 0
040-COV2306-95 | 890980096 MUNICIPIO DE YARUMAL | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 180 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | 450496074 | 0% | 0 | 400000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-96 | 890980330 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 90 | 2023-07-12 | 2023-10-10 | 80965060 | 0% | 0 | 72465060 |  | 0 | 0
040-COV2306-97 | 890981554 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 179 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 3095862176 | 92.42% | 924233622 | 75766378 |  | 0 | 0
040-COV2306-98 | 890980330 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 0 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 17143829 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
110-CNT2306-145 | 811003209 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 150 | 2023-07-07 | 2023-12-04 | 248758164 | 69% | 171643132 | 77115032 |  | 0 | 0
160-CNT2306-146 | 1037502648 YENNY ALEJANDRA ORTIZ RAMIREZ | Prestación de Servicios Profesionales - PN | 178 | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 42263000 | 58.97% | 24924333 | 17338667 |  | 0 | 0
040-COV2306-99 | 890982147 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 160 | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 181773641 | 17.76% | 27436630 | 127061097 |  | 0 | 0
040-COV2306-100 | 901094035 JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR EL POMO, VEREDA DE SAN LUIS | Solidario | 150 | 2023-10-19 | 2024-03-17 | 16263330 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
040-COV2306-101 | 890981115 MUNICIPIO DE MONTEBELLO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 170 | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 425693619 | 0% | 0 | 136693619 |  | 0 | 0
040-COV2306-102 | 890906445 MUNICIPIO DE CAUCASIA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 150 | 2023-08-10 | 2024-01-07 | 186694038 | 0% | 0 | 50000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-103 | 8909807673 MUNICIPIO DE COPACABANA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 157 | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 240452117 | 0% | 0 | 140452117 |  | 0 | 0
040-COV2306-104 | 890984423 MUNICIPIO DE BELLO Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ | Interadministrativo | 138 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 916160000 | 0% | 0 | 250000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-105 | 890981080 NIT 890981080 MUNICIPIO DE SOPETRÁN | Interadministrativo | 177 | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 210500563 | 32.54% | 51876833 | 107527700 |  | 0 | 0
040-COV2306-106 | 900762514 NIT 900762514 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BUENAVISTA | Solidario | 172 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 32587626 | 58.75% | 17585418 | 12347208 |  | 0 | 0
040-COV2306-107 | 890980764 NIT 890980764 MUNICIPIO DE VENECIA | Interadministrativo | 150 | 2023-07-17 | 2023-12-14 | 189506854 | 0% | 0 | 148397091 |  | 0 | 0
040-COV2306-108 | 8002241983 NIT 800224198 RESGUARDO INDIGENA CRISTIANIA | Interadministrativo | 120 | 2023-08-24 | 2023-12-22 | 111495298 | 15.47% | 15373258 | 84005054 |  | 0 | 0
040-COV2306-109 | 890981518 NIT 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI | Interadministrativo | 153 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 45445000 | 0% | 0 | 30000000 |  | 0 | 0
040-COV2306-110 | 900275432 SANDRA VÉLEZ ALCALÁ | Solidario | 139 | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 16273036 | 0% | 0 | 14998636 |  | 0 | 0
140-CNT2306-147 | 811003209 NIT 811003209 CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | Interadministrativo | 150 | 2023-07-17 | 2023-12-14 | 1098608835 | 55.5% | 407117929 | 326427892 | 1 | 0 | 365063014
120-CNT2306-148 | 1037662591 SANTIAGO MAYA URIBE | Prestación de Servicios profesionales - PN | 172 | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 21456000 | 44.44% | 9536000 | 11920000 |  | 0 | 0
160-CNT2306-149 | 811003209 NIT 811003209 CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | Contrato Interadministrativo | 180 | 2023-07-10 | 2024-01-06 | 2458259931 | 16.51% | 405776072 | 2052483859 | 1 | 0 | 322596392
190-CNT2306-150 | 1017265400 JUAN PABLO ARENAS AGUDELO | Prestación de Servicios profesionales - PN | 179 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 30000000 | 47.78% | 14333342 | 15666658 |  | 0 | 0
190-CNT2307-151 | 811022490 E-GLOBAL S.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 166 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 258490757 | 43.99% | 113722230 | 144768527 |  | 0 | 0
110-CNT2307-152 | 860013704 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA | Contrato de Suministro | 180 | 2023-07-31 | 2024-01-27 | 115000000 | 24.36% | 28018701 | 86981299 |  | 0 | 0
110-AO2307-4 | 800201648 ASESORÍAS SERVICIOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES S.A.S | Minima Cuantía | 150 | 2023-08-22 | 2024-01-19 | 11000000 | 29.35% | 3228039 | 7771961 |  | 0 | 0
040-CNT2307-153 | 860004875 HDI SEGUROS SA | Contrato de seguros | 360 | 2023-07-28 | 2024-07-22 | 159581647 | 100% | 159581647 | 0 |  | 0 | 0
040-CNT2307-154 | 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | Contrato de seguros | 360 | 2023-07-31 | 2024-07-25 | 491862166 | 78.15% | 384413053 | 107449113 |  | 0 | 0
190-CNT2308-155 | 860066674 MUEBLES ROMERO S A S | Contrato de suministro | 104 | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 509000000 | 0% | 0 | 509000000 |  | 0 | 0
110-CNT2308-156 | 811006424 HOLOS S.A.S | Consultoría | 390 | 2023-10-11 | 2024-11-04 | 1883623140 | 0% | 0 | 478525992 |  | 0 | 0
190-CNT2308-157 | 830087371 ALIANZA TERRESTRE S A S | Selección Abreviada de Menor cuantía | 114 | 2023-09-08 | 2023-12-31 | 268725222 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
110-CNT2309-158 | 830034462 INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S | Suministro | 115 | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 280000000 | 43.22% | 121023000 | 158977000 |  | 0 | 0
110-CNT2309-159 | 830051965 QUIMITRONICA S.A.S | Suministro | 108 | 2023-09-14 | 2023-12-31 | 335837609 | 30.38% | 102018874 | 233818735 |  | 0 | 0
120-CNT2309-160 | 890940970 INMUNIZADORA SERYE S.A. | Suministro | 120 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 423365066 | 0% | 0 | 423365066 |  | 0 | 0
190-AO2309-5 | 91514504 FUMIFUEGOS SANTANDER | Selección Abreviada de Mínima cuantía | 100 | 2023-09-22 | 2023-12-31 | 19000000 | 95.3% | 18107400 | 892600 |  | 0 | 0
190-CNT2309-161 | 85488369 GARNISH SAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150 | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 496838550 | 0% | 0 | 496838550 |  | 0 | 0
190-AO2309-6 | 901190279 APROVISIONAR SOLUCIONES SAS | Aceptación de oferta en el proceso de selección de mínina cuantía | 60 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 |  | 0 | 0
110-CNT2309-162 | 830034462 INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S | Suministro | 90 | 2023-09-26 | 2023-12-25 | 266000000 | 0% | 0 | 266000000 |  | 0 | 0
190-CNT2309-163 | 804005999 CONSTRUCCIONES ARES SAS | Obra | 120 | 2023-10-13 | 2024-02-10 | 342000000 | 0% | 0 | 342000000 |  | 0 | 0
190-CNT2309-164 | 900453988 GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S | Selección abreviada de menor cuantía sin manifestación de interés | 90 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 416962766 | 0% | 0 | 416962766 |  | 0 | 0
190-CNT2310-167 | 830512451 MICROSHIF SAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 87 | 2023-10-05 | 2023-12-31 | 238000000 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190-CNT2310-168 | 890302298 DIEGO LOPEZ S.A.S_x000D_ | PRESTACION DE SERVICIOS_x000D_ | 81 | 2023-10-11 | 2023-12-31 | 171382797 | 21.97% | 37657024 | 133725773 |  | 0 | 0
271
Formulas:
Fecha de inicio = IFERROR(IF(OR(YEAR(VLOOKUP(Tabla1[[#This Row],[Contrato]],[2]Consolidado!$G4:CN3310,24,FALSE()))=1900,Tabla1[[#This Row],[Contrato]]=""),"",VLOOKUP(Tabla1[[#This Row],[Contrato]],[2]Consolidado!$G4:CN3310,24,FALSE())),"")
Fecha de terminación = IF(Tabla1[[#This Row],[Contrato]]="","",VLOOKUP(Tabla1[[#This Row],[Contrato]],[2]Consolidado!$G4:CN3310,30,FALSE()))