## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 85
| Fecha | 2023-12-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | CUMPLIMIENTO DE METAS. En el avance físico y financiero del Programa II "Agua para la vida", en las vigencias 2021 y 2022 no se cumplieron las metas físicas y las financieras: Programa II Agua para la vida. Proyecto 3. Planificando el uso y manejo del agua. (2021: EFinc: 80,4% y E. Fisica77,3% y 2022: Efin 77,3% y EFisica: 75,5%) | Lo que muestra deficiencia en la planeación de las actividades a contratar y en el seguimiento y control en el proceso contractual | Reportar el avance del indicador en el informe de Gestión final del año 2023 | Aclarar en el informe de gestión final 2023, la consolidación del indicador en cuanto a la ejecución obtenida en el cuatrenio | Reporte cumplimiento de metas | 1 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 8
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | CUMPLIMIENTO DE METAS. En el avance físico y financiero del Programa II "Agua para la vida", en las vigencias 2021 y 2022 no se cumplieron las metas físicas y las financieras: Programa II Agua para la vida. Proyecto 3. Planificando el uso y manejo del agua. (2021: EFinc: 80,4% y E. Fisica77,3% y 2022: Efin 77,3% y EFisica: 75,5%) | Lo que muestra deficiencia en la planeación de las actividades a contratar y en el seguimiento y control en el proceso contractual | Definir orientaciones en la formulación del Plan de Acción 2024-2027 para la medición y la evaluación en el cumplimiento de las metas de los programas y proyectos | Formulación del Plan de Acción 2024-2027 | Plan | 1 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 28
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-D1 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023. La Corporación reportó cumplimiento de metas del Plan de Acción para las vigencias 2020, 2021 y 2022, sobre información no acorde con la realidad. | Lo anterior se presenta por deficiencia en las acciones realizadas por la Corporación para el cumplimiento de la meta establecida en el programa II del Plan de Acción 2020 — 2023. | Reportar el avance del indicador en el informe de Gestión final del año 2023 | Aclarar en el informe de gestión final 2023, la consolidación del indicador en cuanto a la ejecución obtenida en el cuatrenio | Reporte cumplimiento de metas | 1 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 8
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-D1 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023. La Corporación reportó cumplimiento de metas del Plan de Acción para las vigencias 2020, 2021 y 2022, sobre información no acorde con la realidad. | Lo anterior se presenta por deficiencia en las acciones realizadas por la Corporación para el cumplimiento de la meta establecida en el programa II del Plan de Acción 2020 — 2023. | Replantear en el próximo plan de acción los indicadores en la hoja metodológica teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de las obras | Formular un indicador porcentual que reporte la gestión realizada en el cumplimiento de la meta. | Hoja metodológica | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-D2 | CONTROL Y SEGUIMIENTO TRÁMITES AMBIENTALES. CORANTIOQUIA en los controles y seguimientos realizados a los trámites ambientales, realiza inadecuada aplicación del manual de control y seguimiento, solicitudes reiterativas sin que se realicen las correcciones de manera oportuna, o sin verificar el cumplimiento de lo ya estipulado en los actos administrativos y/o conceptos técnicos | Lo anterior, debido a deficiencias en los controles encaminados a verificar el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos existentes para el control y seguimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones que otorgan trámites ambientales, e imponer si es del caso las medidas sancionatorias pertinentes. Exp AN7-2022-519 - HX7-2022-486 - 160C 11-2022-42 | Evaluar la información presentada por el usuario del Exp. AN7-2022-519, que corresponde a los Radicados: - Radicado 160AN-COE2211-39768 del 16 de noviembre del 2022. - Radicado 160AN-COE2308-32823 del 11 de agosto del 2023. - Radicado 160AN-COE2309-39676 del 25 de septiembre del 2023. | Realizar Control y Seguimiento al permiso de vertimientos AN7-2022-519 | Informe Técnico Acto Administrativo | 2 | 2024-01-15 | 2024-07-30 | 26
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-D2 | CONTROL Y SEGUIMIENTO TRÁMITES AMBIENTALES. CORANTIOQUIA en los controles y seguimientos realizados a los trámites ambientales, realiza inadecuada aplicación del manual de control y seguimiento, solicitudes reiterativas sin que se realicen las correcciones de manera oportuna, o sin verificar el cumplimiento de lo ya estipulado en los actos administrativos y/o conceptos técnicos | Lo anterior, debido a deficiencias en los controles encaminados a verificar el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos existentes para el control y seguimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones que otorgan trámites ambientales, e imponer si es del caso las medidas sancionatorias pertinentes. Exp AN7-2022-519 - HX7-2022-486 - 160C 11-2022-42 | Ajuste de los indicadores de control y seguimiento de trámites ambientales Corporativos. | Ajustar los indicadores de control y seguimiento que permitan la atención adecuada y oportuna de los trámites ambientales. | Documento Plan de Acción 2024-2027 | 1 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 24
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-D2 | CONTROL Y SEGUIMIENTO TRÁMITES AMBIENTALES. CORANTIOQUIA en los controles y seguimientos realizados a los trámites ambientales, realiza inadecuada aplicación del manual de control y seguimiento, solicitudes reiterativas sin que se realicen las correcciones de manera oportuna, o sin verificar el cumplimiento de lo ya estipulado en los actos administrativos y/o conceptos técnicos | Lo anterior, debido a deficiencias en los controles encaminados a verificar el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos existentes para el control y seguimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones que otorgan trámites ambientales, e imponer si es del caso las medidas sancionatorias pertinentes. Exp AN7-2022-519 - HX7-2022-486 - 160C 11-2022-42 | Seguimiento al proceso de notificación del acto administrativo 160C1-ADM2306-3145 - Expediente 160CI1-2022-42. | Notificar el acto administrativo 160C1-ADM2306-3145 - Expediente 160CI1-2022-42. | Constancia de Notificación | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 20
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-D2 | CONTROL Y SEGUIMIENTO TRÁMITES AMBIENTALES. CORANTIOQUIA en los controles y seguimientos realizados a los trámites ambientales, realiza inadecuada aplicación del manual de control y seguimiento, solicitudes reiterativas sin que se realicen las correcciones de manera oportuna, o sin verificar el cumplimiento de lo ya estipulado en los actos administrativos y/o conceptos técnicos | Lo anterior, debido a deficiencias en los controles encaminados a verificar el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos existentes para el control y seguimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones que otorgan trámites ambientales, e imponer si es del caso las medidas sancionatorias pertinentes. Exp AN7-2022-519 - HX7-2022-486 - 160C 11-2022-42 | Generación de alertas automáticas en el aplicativo SIRENA cuando se detecta vecimiento de los plazos de notificación personal de los actos administrativos para los trámites ambientales | Generar alertas automáticas en el aplicativo SIRENA, cuando se agota la etapa de notificación personal para proceder con el por aviso/edicto. | Reporte de Alertas (comunicaciones electrónicas) | 3 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 37
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-D3 | DECISION DE TRAMITES AMBIENTALES.La evaluación de solicitudes correspondientes a concesiones de aguas y permisos de vertimientos presenta deficiencias en la implementación de los aspectos normativos de orden Nacional y acogidos en los procedimientos internos de la entidad. HX7-2022-486 | Debilidades de los mecanismos de control interno, encaminados a verificar la adecuada aplicación de la normatividad relacionada con la evaluación de los trámites ambientales. | Para la vigencia 2024, cuando se debe realizar nuevamente el control y seguimiento al permiso ambiental del expediente HX7-2022-486, se realizará visita de verificacion en campo para determinar el estado de los sistemas y el cumplimiento de la normatividad ambiental. | Realizar Control y Seguimiento al permiso de vertimientos HX7-2022-486 | Informe Técnico Acto Administrativo | 2 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 20
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-D3 | DECISION DE TRAMITES AMBIENTALES.La evaluación de solicitudes correspondientes a concesiones de aguas y permisos de vertimientos presenta deficiencias en la implementación de los aspectos normativos de orden Nacional y acogidos en los procedimientos internos de la entidad. HX7-2022-486 | Debilidades de los mecanismos de control interno, encaminados a verificar la adecuada aplicación de la normatividad relacionada con la evaluación de los trámites ambientales. | Ajuste de los indicadores de control y seguimiento de trámites ambientales Corporativos. | Ajustar los indicadores de control y seguimiento que permitan la atención adecuada y oportuna de los trámites ambientales. | Documento Plan de Acción 2024-2027 | 1 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 24
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-D4 | OPORTUNIDAD EN LOS TRÁMITES AMBIENTALES. La oportunidad en los trámites ambientales correspondiente a concesiones de agua presenta deficiencias en los tiempos establecidos en la normatividad de orden nacional. Expedientes AN1-2013-31 - AN1-2010-43 | Debido a la falta de oportunidad, diligencia, eficiencia, eficacia, celeridad y aplicación adecuada de la normatividad por parte de CORANTIOQUIA en el procedimiento para la obtención de concesión de agua | Aplicación de la resolución de tiempos 040-RES2103-1267 y del cuadro de mando de seguimiento de los trámites ambientales del MEGATESO | Aplicar los lineamientos de la resolución de tiempos 040-RES2103-1267 y cuadro de mando (tableros) del MEGATESO | Documento | 2 | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 43
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-D5 | LEGALIZACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES. La atención oportuna del control y seguimiento al territorio realizada por CORANTIOQUIA presenta falencias e inaplicabilidad a la administración adecuada del recurso hídrico. Expediente PZ1-2021-681 | Lo anterior, debido a las deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, y los respectivos mecanismos para la legalización del recurso hídrico. | Acompañamiento al municipio como ordenador del desarrollo de su territorio y prestador de los servicios públicos para revisar la problemática de las derivaciones del caudal por invasiones (captaciones ilegales), en asocio con el concesionado y titular del derecho al uso del recurso hídrico. | Realizar reunión con el municipio El Bagre puntalizando responsabilidades y competencias relacionadas con la problemática: Derivaciones del caudal por invasiones (captaciones ilegales) | Acta | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 12
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-D5 | LEGALIZACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES. La atención oportuna del control y seguimiento al territorio realizada por CORANTIOQUIA presenta falencias e inaplicabilidad a la administración adecuada del recurso hídrico. Expediente PZ1-2021-681 | Lo anterior, debido a las deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, y los respectivos mecanismos para la legalización del recurso hídrico. | Poner en conocimiento de la alcaldía del municipio El Bagre, Comunicación Oficial Externa 160PZ-COE2209- 30460 mediante la cual se informa perdida de agua en el sistema de captación del permiso de concesión de aguas PZ1-2021-681 otorgado a la empresa Mineros Aluvial S.A.S. | Gestionar respuesta de la Comunicación Oficial Externa 160PZ-COE2209- 30460 enviada por Mineros Aluvial S.A.S. Expediente PZ1-2021-681 | Comunicación Oficial Interna (COI) | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 4
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7-D6 | AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS. En los convenios interadministrativos COV2011-222, 040-COV2106-33 y contrato 110-CNT2111-144, suscritos por CORANTIOQUIA, se observó que las pólizas no se constituyeron de acuerdo con las vigencias pactadas en el convenio de conformidad con las suspensiones y los Otrosí. | Situación generada por debilidades de control interno relacionadas con la verificación del cumplimiento de las funciones de la supervisión contractual por parte de la Corporación. | Solicitar el desplazamiento de las pólizas a los contratistas o conveniantes de acuerdo con los otrosí y suspensiones realizadas cuando aplique. | Requerir al contratista o conveniante el desplazamiento de las pólizas de acuerdo con las fechas de ejecución de las obras, otrosí y suspensiones realizadas cuando aplique. | Documento | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7-D6 | AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS. En los convenios interadministrativos COV2011-222, 040-COV2106-33 y contrato 110-CNT2111-144, suscritos por CORANTIOQUIA, se observó que las pólizas no se constituyeron de acuerdo con las vigencias pactadas en el convenio de conformidad con las suspensiones y los Otrosí. | Situación generada por debilidades de control interno relacionadas con la verificación del cumplimiento de las funciones de la supervisión contractual por parte de la Corporación. | Condicionar la ejecución del otro si celebrado en contrato / convenio a la ampliación de las pólizas. | Incluir en la minuta del otro si del convenio / contrato, clausula en la cual las partes acordarán la suspensión del negocio juridico si despues de los 5 días siguientes a su perfeccionamiento, no se presentan la modificación de la póliza del contrato / convenio. | Modelo de minuta del otro si | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-D7-OI1 | PLANEACIÓN CONTRACTUAL. En 040-COV2009-121 y 040-COV2010-190 debilidades de control proceso precontractual conllevaron a modificaciones y suspensiones contractuales, generaron que no se llevaran a cabo proyectos de construcción de PTARs de los municipios y se lograra el objetivo de mejorar condiciones de saneamiento hídrico al reducir la contaminación de las corrientes hídricas. | Situaciones derivadas de las falencias en la etapa precontractual de los convenios en la evaluación y aprobación de los estudios previos, así como, la debilidad en los mecanismos de seguimiento y control interno. | Incorporar en los estudios previos la obligación de obtener los permisos ambientales que apliquen, previo al inicio de ejecución de obras de PTARD y Colectores | Incorporar en los estudios previos la obligación de obtener los permisos ambientales que apliquen, previo al inicio de ejecución de obras de PTARD y Colectores en el evento que se lleve a cabo la cofinanciación de este tipo de proyectos. | Modelo de estudio previo | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9-D8 | SUPERVISIÓN CONVENIOS 040-COV2011-222, 040-COV2110-116, 040-COV2110-120, 040-COV2106-23. En los convenios interadministrativos suscrito por CORANTIOQUIA con el municipio de San José de la Montaña, Vegachi, Puerto Nare y Universidad de Antioquia; se observaron situaciones que denota deficiencias en las labores de supervisión. | Situaciones generadas por debilidades en la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica realizada por parte de la Corporación | Revisión del convenio Nº 040-COV2110-120 para generación de informe final completo. | Realizar informe final con la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones del convenio 040-COV2110-120 | Informe | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9-D8 | SUPERVISIÓN CONVENIOS 040-COV2011-222, 040-COV2110-116, 040-COV2110-120, 040-COV2106-23. En los convenios interadministrativos suscrito por CORANTIOQUIA con el municipio de San José de la Montaña, Vegachi, Puerto Nare y Universidad de Antioquia; se observaron situaciones que denota deficiencias en las labores de supervisión. | Situaciones generadas por debilidades en la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica realizada por parte de la Corporación | Solicitar a la Dirección General una actualización en el estudio de cargas laborales, definiendo la cantidad de supervisiones máximas por funcionario tanto principal como suplente. | Solicitar a la Dirección General una actualización en el estudio de cargas laborales, estableciendo criterios para la designación del número de supervisiones por funcionario tanto principal como suplente, que permita una designación acorde a la capacidad del servidor, su perfil y experiencia que permita modificar el Manual de Supervisión e Interventoría. | Memorando | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9-D8 | SUPERVISIÓN CONVENIOS 040-COV2011-222, 040-COV2110-116, 040-COV2110-120, 040-COV2106-23. En los convenios interadministrativos suscrito por CORANTIOQUIA con el municipio de San José de la Montaña, Vegachi, Puerto Nare y Universidad de Antioquia; se observaron situaciones que denota deficiencias en las labores de supervisión. | Situaciones generadas por debilidades en la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica realizada por parte de la Corporación | Solicitar actualización del Manual de supervisión e Interventoría mediante la implementación de un comité, supervisor, técnico, jurídico y financiero. | Solicitud de actualización del Manual de Supervisión e Interventoría, de tal manera que se garantice que la supervisión sea ejercida de forma adecuada por un técnico, un jurídico y un financiero, según sus competencias. | Memorando | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9-D8 | SUPERVISIÓN CONVENIOS 040-COV2011-222, 040-COV2110-116, 040-COV2110-120, 040-COV2106-23. En los convenios interadministrativos suscrito por CORANTIOQUIA con el municipio de San José de la Montaña, Vegachi, Puerto Nare y Universidad de Antioquia; se observaron situaciones que denota deficiencias en las labores de supervisión. | Situaciones generadas por debilidades en la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica realizada por parte de la Corporación | Proponer a la Dirección General que el cumplimiento de las obligaciones de los convenios y contratos como el Ticket de sembratón, entre otras, debe estar dentro del plan de ejecución del contrato más no como una obligación, condicionando la forma de desembolso y pago al cumplimiento de estas. | Proponer que el ticket de sembratón y demás obligaciones del contrato y/o convenio este inmersos en el POI y supeditado a la forma de desembolso y pago | Memorando | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9-D8 | SUPERVISIÓN CONVENIOS 040-COV2011-222, 040-COV2110-116, 040-COV2110-120, 040-COV2106-23. En los convenios interadministrativos suscrito por CORANTIOQUIA con el municipio de San José de la Montaña, Vegachi, Puerto Nare y Universidad de Antioquia; se observaron situaciones que denota deficiencias en las labores de supervisión. | Situaciones generadas por debilidades en la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica realizada por parte de la Corporación | Incorporación en los estudios de convenios de saneamiento hídrico rural la obligación del municipio de levantar los diagnósticos de los usuarios beneficiados donde garantice la viabilidad técnica y ambiental para la instalación de los sistemas sépticos. | Incorporar en los estudios previos de los proyectos de saneamiento hidrico la obligación del conveniante de levantar los diagnósticos de los usuarios beneficiados donde garantice la viabilidad técnica y ambiental para la instalación de los sistemas sépticos. | Estudios previos | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 45
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-D9 | SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO 040-COV2010-182. De la revisión del expediente del convenio interadministrativo 040-COV2010-182 suscrito suscrito entre CORANTIOQUIA, la Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia y la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquía 0IA, se observaron deficiencias en las labores de supervisión de este convenio. | Situaciones generadas por debilidades en la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica realizada por parte de la Corpoción. | Realizar revisión del cumplimiento de los alcances asociados a la Subdirección de Participación y Cultura CONVENIO 040-COV2010-182. | Elaborar informe detallado en el acta de liquidación del convenio verificando los avances en cuanto a alcances asociados a la Subdirección de Participación y Cultura CV 040-COV2010-182. | Documento | 1 | 2024-01-17 | 2024-05-05 | 15
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | INCORPORACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS EN LA VIGENCIA 2021. Para la vigencia 2021, CORANTIOQUIA no registró los saldos correspondientes a excedentes financieros relacionados con cada uno de los ingresos, de acuerdo a la Resolución donde se resuelve adicionarlos. | Lo anterior debido a las deficiencias en los registros presupuestales y a un inadecuado control y seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos | Verificar despues del cierre de cada vigencia, que los excedentes constituidos correspondan de manera fiel en ingreso y en gasto tanto a nivel de totales como de fuentes de financiación. | Realizar conciliación de fuentes en ingresos y gastos una vez constituidos los excedentes además de verificar su adecuado cargue en el aplicativo financiero. | Documento | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 49
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12D10-P1 | DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS POR TRASFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. Destinación de recursos generados por concepto de TSE en 2021 y 2022, no fueron destinados conforme a lo establecido en la norma, que señala son para la protección del medio ambiente, la defensa de la cuenca hidrográfica, el área de influencia del proyecto y para la conservación de páramos en las zonas donde existieren. | Situación generada por debilidades de control y gestión en la aplicación de la normatividad vigente que reglamenta la destinación de las transferencias del sector eléctrico. | La Corporación realizará un anàlisis riguroso de la composicion del gasto, para buscar el cumplimiento de la normatividad vigente. | Elaboración de un documento con las propuestas de ajuste al gasto de acuerdo al anàlisis. | Documento | 1 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 37
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13D11-P2 | DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS POR PORCENTAJE AMBIENTAL Y/0 SOBRETASA DEL IMPUESTO PREDIAL. Recursos generados por concepto de porcentaje ambiental y/o sobretasa del impuesto predial en 2021 y 2022, no fueron destinados de conformidad con lo establecido en la norma, la cual indica que son para la protección o restauración del medio ambiente y a los recursos naturales renovables. | Situación generada por debilidades de control y gestión en la aplicación de la normatividad vigente que reglamenta la destinación de los recursos del porcentaje ambiental. | La Corporación realizará un anàlisis riguroso de la composicion del gasto, para buscar el cumplimiento de la normatividad vigente. | Elaboración de un documento con las propuestas de ajuste al gasto de acuerdo al anàlisis. | Documento | 1 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 37
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14D12-P3 | DESTINACIÓN RECURSOS POR TSE Y PORCENTAJE AMBIENTAL Y/O SOBRETASA DEL IMPUESTO PREDIAL en 2021 y 2022 no fueron destinados como establece la norma: protección del medio ambiente, defensa de la cuenca hidrográfica, área de influencia del proyecto, conservación de páramos y los recursos del % ambiental son para protección o restauración del 1/2 ambiente y los recursos naturales renovables. | Situación generada por debilidades de control y gestión en la aplicación de la normatividad vigente que reglamenta la destinación de los recursos de porcentaje ambiental y de transferencias del sector eléctrico. | La Corporación realizará un anàlisis riguroso de la composicion del gasto, para buscar el cumplimiento de la normatividad vigente. | Elaboración de un documento con las propuestas de ajuste al gasto de acuerdo al anàlisis. | Documento | 1 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 37
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | INCORPORACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2020 EN LA VIGENCIA 2021. CORANTIOQUIA incorporó en el presupuesto de gastos un menor valor en las reservas presupuestales de las fuentes de Sobretasa ambiental y transferencias del sector eléctrico en comparación con lo que se constituyó en el acta 040-act2101-236. | Lo anterior por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestal. | Verificar despues del cierre de cada vigencia, que los excedentes constituidos correspondan de manera fiel en ingreso y en gasto tanto a nivel de totales como de fuentes de financiación. | Realizar conciliación de fuentes en ingresos y gastos una vez constituidas las reservaas, además de verificar su adecuado cargue en el aplicativo financiero. | Documento | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 49
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO